****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยุธยาวิทยาลัย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 1

นโยบายของ สพฐ. ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 2 และ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 - 2564 ข้อที่ 5

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.5 5.6 5.7 5.9 และ 1.11

**ลักษณะกิจกรรม :** □ กิจกรรมต่อเนื่อง ☑ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางพรพิมล ส้มทอง

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย ของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ(O–NET) โรงเรียนอยุธยาจึงได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียนและเพิ่มผลสอบระดับประเทศ (O–NET) ขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ O–NET ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมานั้น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีผลการสอบ O– NET ทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 งานวัดผล ประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) โดยมี เป้าหมายโครงการมีผลการสอบ O–NET เพิ่มขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

3. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-score≥40.0 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบของคะแนนรวมทุกช่วงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ

4. เพื่อให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

5. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

5.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการประเมินตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ

5.6 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน

1.11 ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-score≥40.0 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบของคะแนนรวมทุกช่วงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ

5.7 ผู้เรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

5.9 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

1. นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 4,155 คน ได้รับการการประเมินตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ

2. นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 4,155 คน ได้รับการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน

3. นักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-score≥40.0 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบของคะแนนรวมทุกช่วงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ

4. นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 4,155 คน มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

5. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

**4.2 เชิงคุณภาพ**

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการประเมินตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและ

การจัดการเรียนการสอน

3. ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบสูงขึ้น

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

5. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
|  | กิจกรรมส่งเสริมคนเก่ง | | | | | | | |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  - นักเรียนอัจฉริยะ  - Top Ten  - คนเก่งของห้อง | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| 1. ชี้แจงกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยทราบ  2. คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม  3. จัดทำเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  4. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  5. จัดทำป้ายไวนิล ชื่นชมนักเรียน | 7,000 | - | - | - | 7,000 | 20 พ.ค. 62-  10 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง  นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ  และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| นิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม |  |  |  |  |  | 20 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม | - |  |  |  | - | 30 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
| **รวม** | | 7,000 | - | - | - | 7,000 |  | |
|  | กิจกรรม ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านการเรียน 0 ร มส มผ | | | | | | | |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ  1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ดำเนินการจัดทำกิจกรรมติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านการเรียน 0 ร มส มผ  1. ทำป้ายไวนิลชี้แจงกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยทราบ  2. จัดประชุมพบผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน | 9,000 | - | - | - | 9,000 | 20 พ.ค. 62-  10 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง  นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ  และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| นิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม |  |  |  |  |  | 2 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม |  |  |  |  |  | 30 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
| **รวม** | | 9,000 | - | - | - | 9,000 |  | |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | | | | | | | |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| 1. ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2. ทุกกลุ่มสาระวิเคราะห์สาระการ  เรียนรู้ที่นักเรียนได้คะแนนน้อย | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| 1. ครูปรับแผนการจัดการเรียนรู้โดย  สอดแทรกแนวข้อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ,3 , 4 ,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย  2. ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  3. จัดสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนชั้น ม.3  4. จัดสอนเพิ่มเติมเนื้อหา O-NET ใน  วิชาหลัก  5. นักเรียนทดสอบระดับชาติ (O-NET) | - | - | - | - | - | 20 พ.ค. 62-  10 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง  นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ  และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| นิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม |  |  |  |  |  | 10 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม |  |  |  |  |  | 30 มี.ค. 63 | นางพรพิมล  ส้มทอง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
| **รวม** | | - | **-** | **-** | **-** | - |  | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | 16,000 | **-** | **-** | **-** | 16,000 |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น 16,000บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 16,000 บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการประเมินตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ | การประเมินตามสภาพจริงและการจัดเก็บเอกสารการประเมินอย่างมีระบบ | | แบบประเมินวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินอย่างมีระบบ | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง | การวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม  ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | | แบบวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-score≥40.0 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบของคะแนนรวมทุกช่วงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ | การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 | | แบบทดสอบระดับชาติ(O-NET) | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
| ผู้เรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง | | 1.การตอบแบบสอบถาม  2.การสังเกต  3.การสัมภาษณ์ | 1. แบบสอบถาม  2. แบบสังเกต  3. แบบสัมภาษณ์ | นางพรพิมล ส้มทอง  งานวัดผลโรงเรียน และงานวัดผลกลุ่มสาระ |
| ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง | 1.การตอบแบบสอบถาม  2.การสังเกต | | 1. แบบสอบถาม  2. แบบสังเกต  3. แบบสัมภาษณ์ | นางพรพิมล  ส้มทอง และกรรมการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. มีการประเมินตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ

2. มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน

3. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

4. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางพรพิมล ส้มทอง)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางสาวสาลินี เพ็งอุดม)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม** ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยุธยาวิทยาลัย

**กลุ่มบริหารวิชาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคาต่อหน่วย** | **รวมเป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| **กิจกรรม ส่งเสริมคนเก่ง** | | | | | |
| 1 | ไวนิล | 12 แผ่น | 300 | 3,600 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2 | กระดาษขอบทองทำเกียรติบัตร | 20 ห่อ | 170 | 3,400 | งบอุดหนุนรายหัว |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** | | | 7,000 |  |
| **กิจกรรม ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านการเรียน 0 ร มส มผ** | | | | | |
|  | **รายการวัสดุ** |  |  |  |  |
| 1 | ไวนิล | 10 แผ่น | 200 | 2,000 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2 | ค่าเอกสารการจัดประชุม | 700 คน | 10 | 7,000 | งบอุดหนุนรายหัว |
|  | **รวม** | | | 9,000 |  |
| **กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน** | | | | | |
|  | - |  |  |  |  |
|  | **รวม** | | | - |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)** | | | **16,000** |  |