****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป (ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน)

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 8

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 8.1 , 8.2 และ 8.3

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**1. หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองรับนักเรียนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง 4,155 คน มีพื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่กว้างทำให้ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนรวม ถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนที่จำเป็นต้องใช้บุคลากร ด้านแรงงานในการปฏิบัติการ

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต้องมีการจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้สามารถดำเนินได้อย่างเป็นระบบเรียบร้อยเป็นปกติ

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อจัดจ้างแม่บ้านดูแลทำความสะอาดและดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน

2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ครูและสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้น

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

8.1 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับดี ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

8.2 ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานตามที่กำหนด

8.3 ร้อยละ 70 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

ระบบการบริหารจัดการบุคลากรของกลุ่มบริหารทั่วไป สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 90

**4.2 เชิงคุณภาพ**

การจัดกิจกรรมของนักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนที่ได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความพึงพอใจ ในการบริการ โดยความช่วยเหลือจากแม่บ้านของโรงเรียน

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 1 พ.ค. 62 - 30 มี.ค. 63

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| - การประชุมวางแผนการดำเนินการ ของบุคลากร โดยคำนึงถึงผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา |  |  |  |  |  | พ.ค. 62 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| จัดจ้างบุคลากร ตามระเบียบงานบุคลากร | 529,200 |  |  | 2,192,400  (รายได้ฯ) | 2,721,600 | พ.ค. 62 - ก.พ. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ดำเนินการกำกับติดตามการทำงานของบุคลากรผ่านผู้บังคับบัญชา และหัวหน้างาน | - | - | - | - | - | พ.ค. 62 - ก.พ. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| ประชุมหาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของบุคลากร | - | - | - | - | - | พ.ค. 62 - ก.พ. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
| สรุปกิจกรรมและรายงานผลหลังเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | - | ภายใน 15 วัน หลังจบกิจกรรม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| **รวม** | | 529,200 | **-** | **-** | 2,192,400 | 2,721,600 |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น..... 2,721,600 ......บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน.......529,200.....บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

☑ งบประมาณอื่น รายได้สถานศึกษา จำนวน.... 2,192,400....บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| บุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับดี | แบบสังเกตพฤติกรรมจากผู้บังคับบัญชา | แบบสังเกตพฤติกรรม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 โรงเรียนมีความพร้อมด้านบุคลากรต่อการจัดการด้านความสะอาด

10.2 การจัดการเรียนการสอนเกิดความพร้อมเนื่องจากมีฝ่ายสนับสนุนการสอนอย่าเพียงพอ

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง)  เจ้าหน้าที่แผนงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์)  หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารทั่วไป | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน.บริหารทั่วไป | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม.....**พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป**(ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน)....**

**กลุ่มงาน บริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| รายการค่าจ้าง | | | | | |
| 1 | ค่าประกันสังคม (โรงอาหาร) | 12 เดือน | 2,100 | 25,200 | รายได้สถานศึกษา |
| 2 | ค่าจ้างแม่บ้านโรงอาหาร | 12 เดือน | 39,900 | 478,800 | รายได้สถานศึกษา |
| 3 | ค่าสมทบประกันสังคม | 12 เดือน | 2,100 | 25,200 | รายได้สถานศึกษา |
| 4 | ค่าประกันสังคม | 12 เดือน | 7,700 | 92,400 | อุดหนุนรายหัว |
| 5 | ค่าจ้างแม่บ้าน | 12 เดือน | 146,300 | 1,755,600 | อุดหนุนรายหัว |
| 6 | ค่าจ้างแม่บ้าน (ไม่ส่งประกันสังคม) | 12 เดือน | 21,000 | 252,000 | อุดหนุนรายหัว |
| 7 | ค่าสมทบ | 12 เดือน | 7,700 | 92,400 | อุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)** | | | | 2,721,600 |  |