****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 2

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 3

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 3

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 5

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 4

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.3

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** 1.นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์ 2.นางสาวเมทินี นิชี

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานกับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้และความสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปบริหารจัดการในชั้นเรียน เพื่อให้ส่งผลถึงคุณภาพ มาตรฐาน และเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การสื่อสารข้อมูล และสามารถนำมาบริหารจัดการในชั้นเรียน

2.2 เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะและสามารถสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย

2.3 เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี จากการร่วมกันทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

4.3 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**3.1 เชิงปริมาณ**

- ครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 70 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ

**3.2 เชิงคุณภาพ**

- ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงาน   * เอกสารการประชุม | - | - | - | - | - | 20  พ.ค.  2562 | นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์ |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| - สืบราคา/สอบราคา  - ขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง | 9,085 | - | - | - | 9,085 | กุมภาพันธ์ -มีนาคม  2563 | นางสาวเมทินี  นิชี |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| วัดและประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | - | มีนาคม2563 | นางสาวเมทินี  นิชี |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| - บันทึกเพื่อปรับปรุงแก้ไข  - เสนอหัวหน้างาน | - | - | - | - | - | มีนาคม2563 | นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
|  | สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ และทำรูปเล่มรายงานผล | - | - | - | - | - | ภายใน 15 วัน หลังจัดกิจกรรม | นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์ |
| **รวม** | | 9,085 | **-** | **-** | **-** | 9,085 | **-** | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น **9,085** บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน **9,085**  บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ | ประเมินจากผลงาน | แบบประเมินผลงาน | ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ |
| ครูที่เข้าการอบรม  มีความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก | ประเมินความพึงพอใจ | แบบวัดความพึงพอใจ | นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์ |
|  |  |  |  |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การสื่อสารข้อมูล และสามารถนำมาบริหารจัดการในชั้นเรียนและสามารถสร้างสื่อประกอบ  
 การเรียนการสอนที่ทันสมัย

10.2 ครูงานคอมพิวเตอร์ มีความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และพัฒนากิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์**

**โครงการ/กิจกรรม** อบรมครูให้มีความรู้ด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์

**กลุ่ม** งานคอมพิวเตอร์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | จำนวน  /หน่วย | ราคา  ต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|  | รายการวัสดุ |  |  |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 (120 g สีขาว) | 6 ห่อ | 120 | 720 |  |
| 2 | เทปผ้า Nuvo 2”x10y | 5 ม้วน | 50 | 250 |  |
| 3 | หมึกพิมพ์สี | 3 ขวด | 450 | 1,350 |  |
| 4 | ปากกาน้ำเงิน/ดำ (50 ด้าม) | 1 กล่อง | 195 | 195 |  |
| 5 | แผ่น DVD | 2 กล่อง | 450 | 900 |  |
| 6 | ซองใส่ DVD | 1 แพ็ค | 70 | 70 |  |
| 7 | ค่าอาหารกลางวัน ครั้งที่ 1 | 70 คน | 40 | 2,800 |  |
| 8 | ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน ครั้งที่ 1 | 140 คน | 20 | 2,800 |  |
| **รวมเงิน ( เก้าพันแปดสิบห้าบาทถ้วน )** | | | | **9,085** |  |