**a**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปีการศึกษา 2562**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3,5

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 4,6

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1,2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 1,2,3

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 11

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 4

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.13

**ลักษณะกิจกรรม :** □ กิจกรรมต่อเนื่อง ☑ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นายวิญญ์ แสงสด

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อให้เหล่ายุวกาชาดได้กล่าวพิธีปฏิญาณตน เดินขบวนสวนสนาม และเพื่อให้ยุวกาชาดมีเกิดความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง และมีจิตอนุรักษ์ธรรมและสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้ผู้นำยุวกาชาด เหล่ายุวกาชาด ระดับ 3 ทุกคน ได้กล่าวพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม

2.2 เพื่อให้ยุวกาชาด ทุกคน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

ตัวชี้วัดที่ 1.13 ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

ยุวกาชาด ระดับ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**4.2 เชิงคุณภาพ**

4.2.1 ผู้นำ ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ร้อยละ 80

4.2.2 นายกหมู่ รองนายก ผู้นำ ยุวกาชาด ร่วมกันปฏิญาณตนในพิธีปฏิญาณตนของยุวกาชาด

**5. สถานที่ดำเนินการ** สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** ธันวาคม – กุมภาพันธ์

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| ประชุมวางแผนของครูผู้นำยุวกาชาด พร้อมตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | - | - | - | - | - | ธ.ค. 2562 | นายวิญญ์ แสงสด  เหล่ายุวกาชาด |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ดำเนินการกิจกรรม ประกอบพิธีสนามโรงเรียน | - | - | - | - | - | 27 ม.ค. 2563 | ยุวกาชาด ระดับ 3 |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| นักเรียนทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม | - | - | - | - | - | 27 ม.ค. 2563 | นายวิญญ์ แสงสด |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| นำผลการการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป | - | - | - | - | - | 1 ก.พ.2563 | นายวิญญ์ แสงสด |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | - | ภายใน  15 วัน  หลังจัดกิจกรรม | นายวิญญ์ แสงสด |
| **รวม** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น.....................-.....................บาท

โดยแบ่งเป็น □ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน...........................บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ผู้นำ ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ร้อยละ 80 | สำรวจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แบบสำรวจ | คณะผู้กำกับลูกเสือ |
| นายกหมู่ รองนายก ผู้นำ ยุวกาชาด ร่วมกันปฏิญาณตนในพิธีปฏิญาณตนของยุวกาชาด | สอบถาม | แบบสอบถาม | นายวิญญ์ แสงสด |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 ผู้นำยุวกาชาด เหล่ายุวกาชาด ระดับ 3 ทุกคน ได้กล่าวพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม

10.2 ยุวกาชาด ทุกคน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้เสนอกิจกรรม | ผู้ตรวจกิจกรรม |
| ลงชื่อ................................................  (นายวิญญ์ แสงสด)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ................................................  (นายพชรพล พลธี)  เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| หัวหน้าโครงการหลัก | |
| ลงชื่อ.....................................................  (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง)  หัวหน้ากลุ่มงาน/ กลุ่มบริหารวิชาการ | |
| ผู้เห็นชอบโครงการ | |
| ลงชื่อ.....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ | |
| หัวหน้างานแผนงาน | |
| ลงชื่อ.....................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้านโยบายและแผนงาน | |
| ผู้ตรวจสอบงบประมาณ | |
| ลงชื่อ.....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ.....................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |