**![H:\อยว\0\ayw_logo8[1].png]()**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 4

 กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

 ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 1

 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 1

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** ว่าที่ร้อยตรีศักดา สาพิมาน

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ และกิจการนักเรียน

**1. หลักการและเหตุผล**

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมนักเรียนได้กำหนดให้มีวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ขึ้นในทุกช่วงชั้น และในหลักสูตรรายวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้กำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรม เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ครบตามกระบวนการของหลักสูตร

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละและช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

ตัวชี่วัดที่ 3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

 **4.1 เชิงปริมาณ**

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

**4.2 เชิงคุณภาพ**

4.2.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ครบตามหลักสูตรที่กำหนด

4.2.2 ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละและช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น

4.2.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ

**5. สถานที่ดำเนินการ** ค่ายลูกเสือ พงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) |
| ประชุมวางแผนของครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี - ยุวกาชาด เรื่องดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี – ยุวกาชาด และการทัศนศึกษา พร้อมตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | - | - | - | - | - | พ.ค 62-ส.ค. 62 | ครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี – ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |
| ดำเนินการกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี – ยุวกาชาด และการทัศนศึกษา | 16,800 | 376,300 |  |  | **393,100** | 6 – 8พฤศจิกายน2562 | ครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี – ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |
| นักเรียนทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม | - | - | - | - | - | พ.ย. 62 | นายธีรภัทรกระจ่างแสง |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |
| นำผลการการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป |  |  |  |  |  | ธ.ค. 62 | นายกิตติคงเจริญ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | - | ภายใน15 วันหลังจัดกิจกรรม | นางเกศกาญจน์ปรีชาชาญ |
| **รวม** | 16,800 | 376,300 |  |  | **393,100** |  |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น **393,100** บาท

 โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน...... 16,800......บาท

 ☑ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...... 376,300....บาท

 □ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

 □ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ผู้เรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ครบตามกระบวนการของหลักสูตร | สำรวจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แบบสำรวจ | นางภัทรมลสุกรีวนัส |
| ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละและช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น | สอบถาม | แบบสอบถาม | นางสาวฮัสน๊ะฮ์มุ่งมาตร์ |
| ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ | สอบถาม | แบบสอบถาม | นายพชรพลพลธี |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ครบตามหลักสูตรที่กำหนด

10.2 ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น

10.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................(ว่าที่ร้อยตรีศักดา สาพิมาน)ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ลงชื่อ ...................................................... (นายพชรพล พลธี)เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/กลุ่มงาน |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** |
| ลงชื่อ.................................................(นางรัชชนา แสงเปล่งปลั่ง)หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายกลุ่มงานบริหารวิชาการ |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายอนันต์ มีพจนา)รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ |
| **หัวหน้างานแผนงาน** |
| ลงชื่อ.................................................(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติลงชื่อ .........................................................(นายวรากร รื่นกมล)ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3**

**กลุ่มงาน /กลุ่มสาระ /ฝ่าย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา****ต่อหน่วย** | **รวม****เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | ค่าอาหารพร้อมที่พัก นักเรียน | 710 คัน | 350 | 248,500 | พัฒนาผู้เรียน |
| 2. | ค่ารถโดยสาร ไป-กลับ | 15 คัน | 8,520 | 127,800 | พัฒนาผู้เรียน |
| 3. | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (2 วัน) | 35 คน | 480 | 16,800 | อุดหนุน |
| **รวมเงิน (สามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)** | **393,100** |  |

**หมายเหตุ ยอดเงินจะตรงกับยอดรายหัว 710 X 530 = 376,300.-**