กิจกรรม

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3,5

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564   ข้อที่ 4,6

กลยุทธ์ของ  สพฐ. ข้อที่ 3,6

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3  ข้อที่ 1,2,3

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 7

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 11

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 7

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.3

ลักษณะกิจกรรม :   กิจกรรมต่อเนื่อง    กิจกรรมใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นายวิญญ์  แสงสด นายพรเทพ ตรีสิทธิ์

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมกลางแจ้งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการเปิด-ปิด กองลูกเสือ เนตรนารี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงงานในวันสำคัญของลูกเสือ –เนตรนารี ยุวกาชาด อุปกรณ์ไม่ครบในปีที่ผ่านต้องยืมจากโรงเรียนข้างเคียงมาใช้

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2.2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้เปิด – ปิด กองลูกเสือได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

3.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. เป้าหมาย/ ผลผลิต

4.1  เชิงปริมาณ

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้ใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ระดับชั้น ม.1-ม.3

4.2  เชิงคุณภาพ

4.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้ใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ร้อยละ 80

4.2.2 ลูกเสือได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ถูกต้อง

5. สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

6. ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม – กันยายน

7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน รายหัว (บาท) | พัฒนาผู้เรียน (บาท) | บ.ก.ศ. (บาท) | อื่นๆ ระบุ (บาท) | รวม (บาท) |  |  |
| 1. | Plan (วางแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมวางแผนของครู ระดับชั้น ม.1-3 พร้อมตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | - | - | - | - | - | ก.ค. 2562 | นายวิญญ์ แสงสด |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการกิจกรรม ดำเนินการเรียนการสอน | - | - | - | บำรุงลูกเสือ15,500 | บำรุงลูกเสือ15,500 | ก.ค.-ก.ย. 2562 | ยุวกาชาด ระดับ 3 |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นักเรียนทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม | - | - | - | - | - | ส.ค. 2562 | นายวิญญ์ แสงสด |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นำผลการการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป | - | - | - | - | - | ก.ย. 2562 | นายวิญญ์ แสงสด |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | - | ภายใน 15 วัน หลังจัดกิจกรรม | นายวิญญ์ แสงสด |
| รวม |  | - | - | - | บำรุงลูกเสือ15,500 | บำรุงลูกเสือ15,500 |  |  |

8. งบประมาณดำเนินการ      รวมทั้งสิ้น...................15,500.....................บาท

โดยแบ่งเป็น	   งบอุดหนุนรายหัว				จำนวน...........................บาท

งบพัฒนาผู้เรียน				จำนวน...........................บาท

เงิน บ.ก.ศ.					จำนวน...........................บาท

งบประมาณอื่น โปรดระบุ เงินบำรุงลุกเสือ	จำนวน...15,500....บาท

9. การติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้ใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ร้อยละ 80 | สำรวจนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ | แบบสำรวจ | คณะผู้กำกับลูกเสือ |
| ลูกเสือได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ถูกต้อง | สอบถาม | แบบสอบถาม | นายวิญญ์ แสงสด |

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

10.2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้เปิด – ปิด กองลูกเสือได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

| ผู้เสนอกิจกรรม | ผู้ตรวจกิจกรรม |
| --- | --- |
| ลงชื่อ................................................ (นายวิญญ์ แสงสด) ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ................................................ (นายพชรพล พลธี) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| หัวหน้าโครงการหลัก |  |
| ลงชื่อ..................................................... (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง) หัวหน้ากลุ่มงาน/ กลุ่มบริหารวิชาการ |  |
| ผู้เห็นชอบโครงการ |  |
| ลงชื่อ..................................................... (นายอนันต์ มีพจนา) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ |  |
| หัวหน้างานแผนงาน |  |
| ลงชื่อ..................................................... (นายสรรพสิทธิ์ โกศล) หัวหน้านโยบายและแผนงาน |  |
| ผู้ตรวจสอบงบประมาณ |  |
| ลงชื่อ..................................................... (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |  |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ลงชื่อ..................................................... (นายวรากร รื่นกมล) ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |  |

ประมาณการงบประมาณที่ใช้

ชื่อ กิจกรรมพัฒนาแหล่งลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

กลุ่มงาน /กลุ่มสาระ /ฝ่าย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | ประเภทของงบประมาณที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | จ้างเหมา เสาธงลูกเสือ ระดับชั้นละ 1 ต้น | 3 ต้น | 2,000 | 6,000 | เงินบำรุงลูกเสือ |
| 2. | จ้างเหมา จัดทำที่เก็บไม้ง่ามและเสาธงชาติ | 1 | 3,000 | 3,000 | เงินบำรุงลูกเสือ |
| 3. | ไม้ถือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี | 5 | 300 | 1,500 | เงินบำรุงลูกเสือ |
| 4. | ธงประจำหน่วยยุวกาชาดและธงชาติไทย | 10 | 300 | 3,000 | เงินบำรุงลูกเสือ |
| 5. | หนังกลองสำหรับสวนสนาม ลูกเสือ และยุวกาชาด | 2 | 1,000 | 2,000 | เงินบำรุงลูกเสือ |
| รวมเงิน (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) |  |  |  | 15,500 |  |