กิจกรรม

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564  ข้อที่ 1

นโยบายของ สพฐ. ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3  ข้อที่ 2

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 2 และ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 5

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.8 และ 5.9

ลักษณะกิจกรรม :  กิจกรรมต่อเนื่อง   กิจกรรมใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางลัดดา  ทองมั่น,นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์,

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ

1.  หลักการและเหตุผล

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยและได้รับการส่งเสริมการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ไป นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศและก้าวสู่เวทีโลกได้

2.  วัตถุประสงค์

2.1 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนมีความสามรถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อมให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

2.2 ปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง

3.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5.8 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

5.9 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

4. เป้าหมาย/ ผลผลิต

4.1  เชิงปริมาณ

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน  105  คน ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ

4.2  เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ได้รับการส่งเสริมการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพิเศษ

5. สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ค่ายวิทยาศาสตร์พลังงานทดแทน จังหวัดกาญจนบุรี

ทัศนศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี

โรงงานอุตสาหกรรม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

6. ระยะเวลาดำเนินงาน	16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน รายหัว (บาท) | พัฒนาผู้เรียน (บาท) | บ.ก.ศ. (บาท) | อื่นๆ ระบุ (บาท) | รวม (บาท) |  |  |
| 1. | Plan (วางแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ | - | - | - | - | - | 18 พ.ค. 62 |  |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) |  |  | 94,500 |  | 94,500 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูสุพรรรณ ภาคทรัพย์ศรี ครูธัญพร อักษรกิ่ง ครูสุภาพร สมานเกียรติ์ ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
|  | อบรมคอมพิวเตอร์ |  |  | 23,400 |  | 23,400 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูสุวิมล ถนอมนิล ครูคอมพิวเตอร์ |
|  | ค่ายวิทยาศาสตร์ |  |  | 298,050 |  | 298,050 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
|  | อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ |  |  | 27,000 |  | 27,000 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูวิมล ขันธมาศ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ |
|  | ค่ายคณิตศาสตร์ Rally Mathematics |  |  | 174,000 |  | 174,000 | ม.ค. 63 | ครูปาณิสรา ระษารักษ์ ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ |
|  | ติวเข้มในสาขาเฉพาะ |  |  | 30,150 |  | 30,150 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
|  | ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี |  |  | 157,500 |  | 157,500 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ ครูลัดดา ทองมั่น ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ |
|  | การพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันภายนอก |  |  | 58,300 |  | 58,300 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ ครูลัดดา ทองมั่น ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ |
|  | ทัศนศึกษา |  |  | 67,800 |  | 67,800 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
|  | ห้องสืบค้นข้อมูล |  |  | 197,000 |  | 197,000 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
|  | ปรับซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |  |  | 83,590 |  | 83,590 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ในการดำเนินการงานกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ |  |  | 48,710 |  | 48,710 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
|  | ค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ |  |  | 210,000 |  | 210,000 | 16 พ.ค. 62- 31 มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | - | - | - | - | - | ก.พ. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรับปรุงเพื่อพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป | - | - | - | - | - | มี.ค. 63 | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | - | - | - | 1,470,000 |  |  |

8. งบประมาณดำเนินการ      รวมทั้งสิ้น   1,470,000       บาท

โดยแบ่งเป็น	  งบอุดหนุนรายหัว				จำนวน...........................บาท

งบพัฒนาผู้เรียน				จำนวน...........................บาท

เงิน บ.ก.ศ.					จำนวน 1,470,000 บาท

งบประมาณอื่น โปรดระบุ                         จำนวน...........................บาท

9. การติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม | ให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | ครูลัดดา ทองมั่น ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ |

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 105 คน ได้เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา  ได้รับการส่งเสริมการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพิเศษ

| ผู้เสนอกิจกรรม | ผู้ตรวจกิจกรรม |
| --- | --- |
| ลงชื่อ................................................ (นางลัดดา ทองมั่น) ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ...................................................... (นางสาวสาลินี เพ็งอุดม) เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ |
| หัวหน้าโครงการหลัก |  |
| ลงชื่อ................................................. (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ |  |
| ผู้เห็นชอบโครงการ |  |
| ลงชื่อ .................................................... (นายอนันต์ มีพจนา) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ |  |
| หัวหน้างานแผนงาน |  |
| ลงชื่อ................................................. (นายสรรพสิทธิ์ โกศล) หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน |  |
| ผู้ตรวจสอบงบประมาณ |  |
| ลงชื่อ .................................................... (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |  |
| ผู้อนุมัติโครงการ |  |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ลงชื่อ ......................................................... (นายวรากร รื่นกมล) ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |  |

ประมาณการงบประมาณที่ใช้

ชื่อกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มบริหารวิชาการ

| ที่ | รายการ | จำนวน/หน่วย | ราคา/ต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | ประเภทของงบประมาณที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ( ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) | ค่าวิทยากร ( 3 คน ) | 3,600 | 10,800 | ก.บ.ศ. 94,500 |
|  |  | รถ 2 คัน (3 ครั้ง ) | 16,000 | 48,000 |  |
|  |  | ค่าอาหารและอาหารว่าง 105 คน ( 3 ครั้ง) | 10,500 | 31,500 |  |
|  |  | ค่าเอกสาร 105 ชุด ( 3 ครั้ง) | 20 | 4,200 |  |
| 2. | อบรมคอมพิวเตอร์ | ค่าวิทยากร ( 3 คน ) | 3,600 | 10,500 | ก.บ.ศ. 23,400 |
|  |  | ค่าอาหารและอาหารว่าง 105 คน (1ครั้ง) | 100 | 10,500 |  |
|  |  | ค่าเอกสาร 105 คน (1ครั้ง) | 20 | 2,100 |  |
| 3. | ค่ายวิทยาศาสตร์ “วังดุม เมาท์เทนแคมป์” ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมศึกษา | รถบัสปรับอากาศ 3 คัน(3 วัน) | 22,000 | 66,000 | ก.บ.ศ. 298,050 |
|  |  | ค่าค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน (รวมค่าอาหารและที่พัก) | 2,200 | 231,000 |  |
|  |  | ค่าเอกสาร 105 ชุด | 10 | 1,050 |  |
| 4. | อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ | ค่าวิทยากร ( 2 คน ) | 7,200 | 14,400 | ก.บ.ศ. 27,000 |
|  |  | ค่าอาหารและอาหารว่าง 105 คน | 100 | 10,500 |  |
|  |  | ค่าเอกสาร 105ชุด | 20 | 2,100 |  |
| 5. | ค่ายคณิตศาสตร์ Rally Mathematics | รถบัสปรับอากาศ 3 คัน | 16,000 | 48,000 | ก.บ.ศ. 174,000 |
|  |  | ค่าที่พักพร้อมอาหารและอาหารว่าง 105 คน | 800 | 84,000 |  |
|  |  | ค่ากิจกรรม 105 ชุด | 400 | 42,000 |  |
| 6. | ค่าวิทยากรติวเข้มในสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา | ค่าวิทยากร(4 คน) | 3,600 | 14,400 | ก.บ.ศ. 30,150 |
|  |  | ค่าเอกสาร105 ชุด | 50 | 5,250 |  |
|  |  | ค่าอาหารและอาหารว่าง 105 คน | 100 | 10,500 |  |

ประมาณการงบประมาณที่ใช้

ชื่อกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มบริหารวิชาการ

| ที่ | รายการ |  | จำนวน/หน่วย |  | ราคา/ต่อหน่วย |  | รวมเป็นเงิน | ประเภทของงบประมาณที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี |  | ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ( ม.1/1) |  | 1,500 |  | 54,000 | ก.บ.ศ. 157,500 |
|  |  |  | ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ( ม.2/1) |  | 1,500 |  | 54,000 |  |
|  |  |  | ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ( ม.3/1) |  | 1,500 |  | 49,500 |  |
| 8. | การพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันภายนอก |  | ค่าดำเนินการกิจกรรมโครงงานจำนวน 10 โครงงาน |  | 1,000 |  | 10,000 | ก.บ.ศ. 58,300 |
|  |  |  | ค่าดำเนินการแข่งขันภายนอก |  | 25,000 |  | 25,000 |  |
|  |  |  | ค่าอาหาร 33 คน |  | 100 |  | 3300 |  |
|  |  |  | แผงโครงงาน |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
|  |  |  | ค่ารถพาไปแข่งขัน |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
| 9. | ทัศนศึกษา |  | รถบัสปรับอากาศ 3 คัน |  | 12000 |  | 36000 | ก.บ.ศ. 67,800 |
|  |  |  | ค่าอาหาร 105 คน |  | 100 |  | 10500 |  |
|  |  |  | ค่าวิทยากร (3 คน) |  | 3,600 |  | 10,800 |  |
|  |  |  | ค่าเข้ากิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์(105 คน) |  | 100 |  | 10,500 |  |
| 10. | ห้องสืบค้นข้อมูล | หนังสืออ่านเพิ่มเติม |  | 30,000 |  | 30,000 |  | ก.บ.ศ. 197,000 |
|  |  | คอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่องพร้อมโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ |  | 30,000 |  | 120,000 |  |  |
|  |  | เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง |  | 5000 |  | 15000 |  |  |
|  |  | เก้าอี้พลาสติก 30 ตัว |  | 150 |  | 4,500 |  |  |
|  |  | โต๊ะ 4 ตัว |  | 2,500 |  | 10,000 |  |  |
|  |  | ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ |  | 17,500 |  | 17,500 |  |  |

ประมาณการงบประมาณที่ใช้

ชื่อกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มบริหารวิชาการ

| ที่ | รายการ | จำนวน/หน่วย | ราคา/ต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | ประเภทของงบประมาณที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | ปรับซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ปรับซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 83,590 | 83,590 | ก.บ.ศ. 83,590 |
| 12. | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ในการดำเนินการงานกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ | ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ในการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ | 48,710 | 48,710 | ก.บ.ศ. 48,710 |
| 13. | ค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ | ค่าเครื่องปรับอากาศ(107คน) | 2,000 | 210,000 | ก.บ.ศ. 210,000 |
| รวมเงิน (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  | 1,470,000 |  |