**![H:\อยว\0\ayw_logo8[1].png]()**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** การอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สำหรับครูมืออาชีพ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 2

 กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 3

 ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 3

 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 4

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.7

**ลักษณะกิจกรรม** : ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ** :นางศรศมน มรุตัณฑ์ นางณัฐมน สุชัยรัตน์ น.ส.เบญจวรรณ ปราโมทย์

นางรินดา ตรงดี นางวรรษมล พุ่มมรินทร์ น.ส. จิตราพร โลหาชีวะ

นางสาวรสริน ตัญญวงษ์ นางกันยารัตน์ ศรีวงค์วรรณ นางเตือนใจ ประเสริฐศรี

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ** : กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

**1. หลักการและเหตุผล**

 ครูจำเป็นต้องมีวินัย คุณธรรมและจิตสำนึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้ สำหรับข้าราชการครู เป็นกลไกและเป็นพลังสำคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ข้าราชการครูจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ คุณธรรม และความประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะใช้งานได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครู เพื่อชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ข้าราชการครูจะต้องประสบในสถานการณ์ต่างๆ อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู ด้วยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

4.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 เป็นคนดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

 **4.1 เชิงปริมาณ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 214 คน ให้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด

**4.2 เชิงคุณภาพ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 เป็นคนดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู มีคุณธรรมตามที่

สถานศึกษากำหนด

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พ.ค. 2562 - 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| อุดหนุน รายหัว(บาท) | พัฒนาผู้เรียน(บาท) | อื่นๆ ระบุ (บาท) | รวม(บาท) |
| 1. | Plan (วางแผน) |
| ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน |  |  |  | - | 1 พ.ย. 62– 28 ธ.ค. 62 | นางศรศมน มรุตัณฑ์,นางณัฐมน สุชัยรัตน์,น.ส.เบญจวรรณ ปราโมทย์,นางรินดา ตรงดี,นางวรรษมล พุ่มมรินทร์,น.ส. จิตราพร โลหาชีวะ,นางสาวรสริน ตัญญวงษ์,นางกันยารัตน์ศรีวงค์วรรณ,นางเตือนใจ ประเสริฐศรี |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |
| ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สำหรับครูมืออาชีพ | - | - | 32,205 | 32,205 | 1 ม.ค. 63 –20 มี.ค. 63 | นางศรศมน มรุตัณฑ์,นางณัฐมน สุชัยรัตน์,น.ส.เบญจวรรณ ปราโมทย์,นางรินดา ตรงดี,นางวรรษมล พุ่มมรินทร์,น.ส. จิตราพร โลหาชีวะ,นางสาวรสริน ตัญญวงษ์,นางกันยารัตน์ศรีวงค์วรรณ,นางเตือนใจ ประเสริฐศรี |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |
|  | วัดและประเมินผล ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ |  |  |  |  | 15 มี.ค. 63-20 มี.ค. 63 | นางศรศมน มรุตัณฑ์,นางณัฐมน สุชัยรัตน์,น.ส.เบญจวรรณ ปราโมทย์,นางรินดา ตรงดี,นางวรรษมล พุ่มมรินทร์,น.ส. จิตราพร โลหาชีวะ,นางสาวรสริน ตัญญวงษ์,นางกันยารัตน์ ศรีวงค์วรรณ,นางเตือนใจ ประเสริฐศรี |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |
| เสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | 20 มี.ค. 63-25 มี.ค. 63 | นางศรศมน มรุตัณฑ์,นางณัฐมน สุชัยรัตน์,น.ส.เบญจวรรณ ปราโมทย์,นางรินดา ตรงดี,นางวรรษมล พุ่มมรินทร์,น.ส. จิตราพร โลหาชีวะ,นางสาวรสริน ตัญญวงษ์,นางกันยารัตน์ ศรีวงค์วรรณ,นางเตือนใจ ประเสริฐศรี |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล  |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | ภายใน 15 วันหลังจัดกิจกรรม | นางณัฐมน สุชัยรัตน์ |
| **รวม** |  | **-** | **32,205** | **32,205** |  |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น............. 32,205.............................บาท

 โดยแบ่งเป็น □ เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน..........................บาท

 □ เงินงบประมาณอื่น จำนวน...........................บาท

 ☑ โปรดระบุ จำนวน...... 32,205........บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 เป็นคนดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด | ประเมินการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ | แบบประเมินการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ | นางณัฐมน สุชัยรัตน์น.ส.เบญจวรรณ ปราโมทย์,นางรินดา ตรงดี,นางวรรษมล พุ่มมรินทร์,นางกันยารัตน์ ศรีวงค์วรรณ |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................(นางณัฐมน สุชัยรัตน์)ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................(นางเตือนใจ ประเสริฐศรี)เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** |
| ลงชื่อ................................................. (นางศรศมน มรุตัณฑ์) หัวหน้างานบุคคล |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** |
| ลงชื่อ .................................................... (นางพิมพลักษณ์ บุญลือ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน |
| **หัวหน้างานแผนงาน** |
| ลงชื่อ.................................................(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติลงชื่อ .........................................................(นายวรากร รื่นกมล)ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |

**รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์**

**กิจกรรม การอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สำหรับครูมืออาชีพ**

**ฝ่ายบุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา****ต่อหน่วย** | **รวมเป็นเงิน** | **หมายเหตุ** |
| 1. | ป้ายกิจกรรม | 1 | 600 | 600 |  |
| 2. | ค่าอาหารสำหรับจัดอบรม และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 214 | 80 | 17,120 |  |
| 3. | ค่าวิทยากร (ชม. ละ 600 คนละ 6 ชม.) | 2 | 3600 | 7200 |  |
| 4. | ค่าเอกสารประกอบการอบรม | 214 | 30 | 6,420 |  |
| 5. | ซองเติมแฟ้มตราช้าง #78F | 3 | 45 | 135 |  |
| 6. | แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง #444 A4 สีแดง | 2 | 90 | 180 |  |
| 7. | กระดาษ A4 120 แกรม | 2 | 125 | 250 |  |
| 8. | กระดาษอาร์ตมัน | 4 | 150 | 600 |  |
| **รวมเงิน (สามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)** | **32,505** |  |