****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 2

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 3

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 3

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 4

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2

**ลักษณะกิจกรรม** : ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ** : นางศรศมน มรุตัณฑ์

นายศุภกร การสมบัติ

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ** : กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

**1. หลักการและเหตุผล**

ภาระงานของครูนอกจากการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังมีภาระงานสนับสนุนการสอนและงานสนองนโยบายและจุดเน้นที่ครูต้องปฏิบัติกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนมีภาระงานสนับสนุนการและงานสนองนโยบายและจุดเน้นที่ต้องปฏิบัติ

เพื่อให้การปฏิบัติภาระงานในด้านสนับสนุนการสอนและงานสนองนโยบายและจุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนจึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน จำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

**4.2 เชิงคุณภาพ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 1 พ.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อุดหนุน รายหัว  (บาท) | พัฒนาผู้เรียน  (บาท) | อื่นๆ ระบุ  (บาท) | รวม  (บาท) |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | |
| ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | - | - | - | - | 16  พ.ค. 62 | นางศรศมน มรุตัณฑ์  และคณะทำงาน |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | |
| ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน | 24,600 | - | - | 24,600 | 1 – 30 ก.ย. 62 | นางศรศมน มรุตัณฑ์  และคณะทำงาน |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | |
| ติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | 1-30  ต.ค. 62 | นางศรศมน มรุตัณฑ์  และคณะทำงาน |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | |
| เสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | 1-30  พ.ย.62 | นางศรศมน มรุตัณฑ์  และคณะทำงาน |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | ภายใน  15 วัน  หลังจัดกิจกรรม | นางศรศมน มรุตัณฑ์ |
| **รวม** | | **24,600** | **-** | **-** | **24,600** |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น............. 24,600.............................บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน....... 24,600.......บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง | ประเมินผลการปฏิบัติงาน | รายงานผลการปฏิบัติงาน | นางศรศมน มรุตัณฑ์  และคณะทำงาน |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการพัฒนาตนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่นๆเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางศรศมน มรุตัณฑ์)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางเตือนใจ ประเสริฐศรี)  เจ้าหน้าที่แผนงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางศรศมน มรุตัณฑ์)  หัวหน้างานบุคคล | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นางพิมพลักษณ์ บุญลือ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงาน**

**กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวมเป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | ค่ารถไป-กลับ | 2 วัน | 12,000 | 24,000 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2. | ไปไวนิล | 1 ป้าย | 600 | 600 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (สองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)** | | | | **24,600** |  |