****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :**  **ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณ**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 2

นโยบายของ สพฐ. ข้อที่ 3

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 3

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 4

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 และ 4.2

**ลักษณะกิจกรรม :** □ กิจกรรมต่อเนื่อง ☑ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นายธีรวีร์ แพบัว

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. **หลักการและเหตุผล**

การบริหารและจัดการองค์กรที่มีคุณภาพบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาให้มีคุณภาพ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารจัดการ

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากรผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร อันจะก่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนางานและองค์กรต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี

2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

4.1 ครูร้อยละ 80 มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี

4.2 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

**4.2 เชิงคุณภาพ**

1. ครูร้อยละ 80 มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี

2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 1 พ.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | | |
| - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  - เขียนกิจกรรม  - กำหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรม | - | - | - | - | - | 1 พ.ค. 62 | นายธีรวีร์ แพบัว | |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | | |
| - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนระยองวิทยา จังหวัดระยอง | 16,000 | - | - | - | 16,000 | 16 พ.ค. 62 – 31 ก.ค. 63 | นายธีรวีร์ แพบัว | |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | | |
| - ประเมินผลการจัดกิจกรรม  - ประเมินความพึงพอใจ | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 – 31 ก.ค. 63 | นางสาว  วรรณิภา  เฉลิมหมู่ | |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | | |
| - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | - | - | - | - | - | ส.ค. 63 | นายธีรวีร์ แพบัว | |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | | |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | - | ภายใน  15 วันหลังจัดกิจกรรม | | นายธีรวีร์ แพบัว |
| **รวม** | | **16,000** |  |  |  | **16,000** |  | | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น 16,000 บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 16,000 บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ครูร้อยละ 80 มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี | ประเมินการปฏิบัติงาน | แบบประเมินการปฏิบัติงาน | นายธีรวีร์ แพบัว |
| ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง | ประเมินการปฏิบัติงาน | แบบประเมินการปฏิบัติงาน | นายธีรวีร์ แพบัว |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ครูร้อยละ 80 มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี

2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นายธีรวีร์ แพบัว)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางสาวเสาวนีย์ บุญบำรุง)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางศรศมน  มรุตัณฑ์)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ...................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณ**

**กลุ่มบริหารงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | จัดจ้างมินิบัส จำนวน 40 ที่นั่ง  (เดินทาง 2 วัน 1 คืน) | 1 คัน | 15,000 | 15,000 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2. | ค่าของที่ระลึก | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)** | | | | **16,000** |  |