****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** พัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาและงานโสตทัศนูปกรณ์

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 8

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 8.1 , 8.2 และ 8.3

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นายธีรการณ์ สุสุขเสียง และนายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**1. หลักการและเหตุผล**

งานโสตทัศนศึกษาและงานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมีความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เกิดความพร้อม ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีระบบงานโสตทัศนศึกษาและระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การให้บริการกับนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงการจัดระบบประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนผ่านการใช้งานผ่านระบบโสตทัศนศึกษาและงานโสตทัศนูปกรณ์

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา

2.2 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อใช้งานสำหรับงานโสตทัศนศึกษา

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

**ตัวชี้วัดที่**

8.1 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับดี ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

8.2 ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานตามที่กำหนด

8.3 ร้อยละ 70 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

ระบบงานโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80

**4.2 เชิงคุณภาพ**

ครุภัณฑ์และวัสดุสำหรับงานโสตทัศนศึกษาและงานโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมเพื่อให้บริการ.

**5. สถานที่ดำเนินการ** อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม และพื้นที่โดยรอบ

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 1 พฤษภาคม 62 - 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| - การประชุมวางแผนการดำเนินการ และบริหารงบประมาณ  -ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ มวลรวม  -สืบหาราคากลางเพื่อนำเสนองบประมาณ  -กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - | 1-30 พ.ค.62 | นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  นายธีรการณ์  สุสุขเสียง |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| จัดซื้อจัดจ้างซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ตามแผนและระเบียบพัสดุ | 90,000 | - | - | - | 90,000 | 1 พ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 | นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  นายธีรการณ์  สุสุขเสียง |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ดำเนินการตรวจสอบการใช้งาน ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจดูข้อบกพร่อง ของการใช้งาน และความคุ้มค่า | - | - | - | - | - | 1 พ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 | นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  นายธีรการณ์  สุสุขเสียง |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| ประชุมหาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข | - | - | - | - | - | 1 – 30 มี.ค. 63 | นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  นายธีรการณ์  สุสุขเสียง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
| จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมและประเมินผล | - | **-** | **-** | **-** | - | ภายใน 15 วัน หลังจบกิจกรรม | นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  นายธีรการณ์  สุสุขเสียง |
| **รวม** | | 90,000 | **-** | **-** | **-** | 90,000 |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น..................90,000........................บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน.......90,000........บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| นักเรียนครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม ในระดับดี | ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  นายธีรการณ์  สุสุขเสียง |
| ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานตามที่กำหนด | ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  นายธีรการณ์  สุสุขเสียง |
| ร้อยละ 70 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน | ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  นายธีรการณ์  สุสุขเสียง |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 ระบบงานโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา

10.2 ครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อใช้งานสำหรับงานโสตทัศนศึกษามีความพร้อมต่อการให้บริการ

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นายธีรการณ์ สุสุขเสียง)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง)  เจ้าหน้าที่แผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์)  หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารทั่วไป | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน.บริหารทั่วไป | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม** พัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาและงานโสตทัศนูปกรณ์

**กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| วัสดุ | | | | | |
| 1. | ถ่านพานาโซนิค พร้อมที่ชาจต์ | 2 ชุด | 1,300 | 2,600 | งบอุดหนุน |
| 2. | ถ่านพานาโซนิค | 4 แพ็ค | 600 | 2,400 | งบอุดหนุน |
| 3. | หัว XLR ตัวผู้ | 10 หัว | 50 | 500 | งบอุดหนุน |
| 4. | หัว XLR ตัวเมีย | 10 หัว | 50 | 500 | งบอุดหนุน |
| 5. | ที่ครอบท้ายไมค์ | 2 อัน | 500 | 1,000 | งบอุดหนุน |
| 6 | สาย XLR 1 m | 10 เส้น | 129 | 1290 | งบอุดหนุน |
| 7 | สาย XLR 3 m | 1 เส้น | 193 | 193 | งบอุดหนุน |
| 8 | สายเสียงยาว 2 เมตร | 2 เส้น | 107 | 214 | งบอุดหนุน |
| 9 | สาย XLR | 1 ม้วน | 1930 | 1930 | งบอุดหนุน |
| 10 | หัวที่ใส่เสียบไมค์ | 6 อัน | 65 | 390 | งบอุดหนุน |
| 11 | สายเสียงยาว 2 เมตร | 2 เส้น | 262 | 524 | งบอุดหนุน |
| 12 | SSD 240G | 1 ตัว | 2500 | 2500 | งบอุดหนุน |
| ครุภัณฑ์ | | | | | |
| 1 | กล้อง DSLR canon 80D | 1 ตัว | 35590 | 35590 | งบอุดหนุน |
| 2 | เลนส์ 50 mm F 1.8 stm | 1ตัว | 3,990 | 3,990 | งบอุดหนุน |
| 3 | ไมค์ลอยติดกล้อง Boya BY-WM8 Pro-K2 ไมค์ไร้สาย UHF Wireless Microphone | 1 ตัว | 10800 | 10800 | งบอุดหนุน |
| 4 | ไฟ LED ติดหัวกล้องวีดีโอ LED Video Light | 1ชุด | 3,900 | 3,900 | งบอุดหนุน |
| 5 | ไมค์ลอย pro ปรับความถี่ รุ่น proeuro tech et-999b | 1 | 9,200 | 9,200 | งบอุดหนุน |
|  | จัดจ้าง |  |  |  | งบอุดหนุน |
|  | ซ่อมลำโพง Yamaha และ ลำโพงซัพYamaha | 2ตัว | 10,000 | 7479 | งบอุดหนุน |
|  | ซ่อมโปรเจคเตอร์ | 1ตัว | 5,000 | 5,000 | งบอุดหนุน |
| **รวมเงิน (เก้าหมื่นบาทถ้วน)** | | | | **90,000** |  |