**![H:\อยว\0\ayw_logo8[1].png]()**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** พัฒนาระบบบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

 กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

 ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2

 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 8

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 8.1 , 8.2 และ 8.3

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง และ นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**1. หลักการและเหตุผล**

กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นกลุ่มงานที่คอยสนับสนุนกลุ่มงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ งานอาคารสถานที่ งานสัมพันธ์ชุมชน และงานอื่นๆภายในโรงเรียนโดยเน้นในรูปแบบการจัดการด้านเอกสาร และการดูแลบุคลากรภายในกลุ่มที่มีจำนวนมาก

ในการบริหารจัดการนั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสูงสุด และสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆให้แล้วเสร็จ

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ครูและสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้น

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

**ตัวชี้วัดที่**

8.1 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับดี ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

8.2 ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานตามที่กำหนด

8.3 ร้อยละ 70 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

 **4.1 เชิงปริมาณ**

ระบบการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารทั่วไป มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพร้อยละ 80

 **4.2 เชิงคุณภาพ**

นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนที่ได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความพึงพอใจ ในการบริการ

**5. สถานที่ดำเนินการ** สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 1 พ.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) |
| - การประชุมวางแผนการดำเนินการ และบริหารงบประมาณ-เตรียมความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมภายในงานบริหารทั่วไป | - | - | - | - | - | 1-30 พ.ค. 62 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |
| จัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ตามแผนและระเบียบพัสดุ | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 1 พ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |
| ดำเนินการตรวจสอบผ่านกรรมการตรวจถึงผลการดำเนินการ ข้อบกพร่อง หลังการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | - | 1 พ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |
| ประชุมหาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข | - | - | - | - | - | 1 – 30 มี.ค. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |
| จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมและประเมินผล | - | **-** | **-** | **-** | - | ภายใน 15 วันหลังเสร็จกิจกรรม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| **รวม** | 20,000 | **-** | **-** | **-** | 20,000 |  |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น......20,000..

 โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน...... 20,000........บาท

 □ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

 □ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

 □ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดี | ให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานตามที่กำหนด | ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| ร้อยละ 70 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน | ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1กลุ่มบริหารทั่วไปสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10.2 ผู้รับการบริการมีความความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................(ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง)ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................(ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง)เจ้าหน้าที่แผนงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** |
| ลงชื่อ.................................................(นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์)หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า)รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน.บริหารทั่วไป |
| **หัวหน้างานแผนงาน** |
| ลงชื่อ.................................................(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติลงชื่อ .........................................................(นายวรากร รื่นกมล)ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม** พัฒนาระบบบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

**กลุ่มงาน บริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา****ต่อหน่วย** | **รวม****เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ตลอดปีงบประมาณ | 20,000 | 20,000 |  |
| **รวมเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน)** | 20,000 |  |