**![H:\อยว\0\ayw_logo8[1].png]()**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** ชมรม Health Club

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

 กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่2

 ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2 และ 5

 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 3

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.4

**ลักษณะกิจกรรม :**☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางวิจิตร ดัดเพชร

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

**1. หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม Health Chub เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพื่อการมีสุขภาพดี และเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

**2. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการคุ้มครองร้องผู้บริโภค

 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงาน อ.ย.น้อย

 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

 3.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

 **4.1 เชิงปริมาณ**

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 4,155 คน **มี**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชมรม Health Club

ประกอบด้วยอาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี

**4.2 เชิงคุณภาพ**

นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ2) ประชุมวางแผนงานการดำเนินงาน | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 | นางวิจิตร ดัดเพชร |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |
| 1) งานคุ้มครองผู้บริโภค - อบรมแกนนำ - ร่วมกับงานอาหารปลอดภัย ตรวจอาหาร - ให้ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - จัดป้ายนิเทศ/เสียงตามสาย/โทรทัศน์วงจรปิด 2) งาน อ.ย.น้อย - ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขเกี่ยวกับอาหารสะอาดปลอดภัย - สุ่มตรวจอาหารในโรงอาหาร - จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ |  |  |  |  |  | 16 พ.ค. 62 -31 มี.ค. 63 | นางวิจิตร ดัดเพชร |

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
|  | 3) งานเด็กไทยทำได้ - อาหารสะอาดปลอดภัย- ตรวจอาหาร/ให้ความรู้/จัดป้ายนิเทศ -ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย - เด็กไทยฟันดี- ผลการตรวจสุขภาพในช่องปาก-ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในช่องปาก- อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฟัน |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |
| งานติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  | 31 มี.ค. 63 | นางวิจิตร ดัดเพชร |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |
| ประชุมสรุปการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติในปีต่อไป |  |  |  |  |  | 31 มี.ค. 63 | นางวิจิตร ดัดเพชร |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม |  |  |  |  |  | ภายใน 15 วัน หลังจัดกิจกรรม | นางวิจิตร ดัดเพชร |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

**8.งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น.............-...............บาท

 โดยแบ่งเป็น □ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน...........-..............บาท

 □ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

 □ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

 □ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 3.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง | - การสังเกตสอบถาม- ประเมินความพึงพอใจ | - แบบสำรวจความพึงพอใจ- รายงานการประเมินผลกิจกรรม- รายงานการตรวจสุขภาพประจำปี | นางวิจิตรดัดเพชร |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค อ. ย.น้อย อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................ (นางวิจิตร ดัดเพชร )ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................( นางนาฏนลิน จุลโมกข์ )เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** |
| ลงชื่อ.................................................( นายศุภกร การสมบัติ )หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** |
| ลงชื่อ .................................................... ( นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  |
| **หัวหน้างานแผนงาน** |
| ลงชื่อ.................................................(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติลงชื่อ .........................................................(นายวรากร รื่นกมล)ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |