****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : สืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 5

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 1

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.5, 1.6 และ 1.7

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางสาวสิริรัตน์ พาลีเดช และนางสาวผกามาศ เพชรรัตน์

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

อาเซียน เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการสร้างประชาคมที่สำคัญได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการพัฒนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ ที่สำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในปี พ.ศ.2562 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานอาเซียน” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการสืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และพร้อมอยู่ร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมอื่นๆ อย่างมีคุณภาพ

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของอาเซียน และตื่นตัวถึงการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และฝึกความกล้าแสดงออก

2.3 เพื่อให้กับนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตพร้อมอยู่ร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

1.5 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

1.6 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

4.1.1 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 4,155 คน ได้รับมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของอาเซียน

**4.2 เชิงคุณภาพ**

4.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

4.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

4.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| วางแผนการดำเนินกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | - | - | - | - | - | 24 พ.ค. 62 | คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| จัดกิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน”  2.1 ให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนที่หน้าเสาธง  2.2 จัดแข่งขันตอบปัญหา “แฟนพันธุ์แท้อาเซียน”  2.3 จัดนิทรรศการสืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน  2.4 จัดการประกวด “AYW Asean Idol 2019” | -  -  1,260 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  1,260 | 29 ก.ค. –  2 ส.ค. 62  1-9 ส.ค. 62  ภาคเรียนที่ 2 | น.ส. สิริรัตน์  พาลีเดช  น.ส.ผกามาศ  เพชรรัตน์  และ  คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| 3.1 จัดทำเกียรติบัตรและมอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน และได้รับรางวัลกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา “แฟนพันธุ์แท้อาเซียน”  3.2 จัดทำเกียรติบัตรและมอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวด “AYW Asean Idol 2019” | 1,040 | - | - | - | 1,040 |  |  |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| 4.1 จัดทำแบบสอบถามการดำเนินกิจกรรม และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมิน |  |  |  |  |  | 30 ก.ย. 62 | น.ส.ผกามาศ  เพชรรัตน์ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม |  |  |  |  |  | ภายใน 15 วันหลังจัดกิจกรรม | น.ส. สิริรัตน์  พาลีเดช |
| **รวม** | | **2,300** |  |  |  | **2,300** |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น 2,300 บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 2,300 บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของอาเซียน | การเข้าชมนิทรรศการและตอบคำถาม | แบบสอบถาม | น.ส. สิริรัตน์  พาลีเดช  น.ส.ผกามาศ  เพชรรัตน์ |
| นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน | การตอบคำถาม | แบบทดสอบ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้อาเซียน | น.ส. สิริรัตน์  พาลีเดช  น.ส.ผกามาศ  เพชรรัตน์ |
| นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ | การเข้าชมนิทรรศการและตอบคำถาม | แบบสอบถามและแบบทดสอบ กิจกรรมการประกวด  AYW Asean Idol 2019 | น.ส. สิริรัตน์  พาลีเดช  น.ส.ผกามาศ  เพชรรัตน์ |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของอาเซียน

10.2 นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์

10.3 นักเรียนมีความพร้อม และตื่นตัวในการเป็นประธานอาเซียน

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางสาวสิริรัตน์ พาลีเดช)  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย | ลงชื่อ ......................................................  (นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/กลุ่มงาน |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม สืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | กระดาษอิงค์เจ็ทกันน้ำ A4 130 G./100 แผ่น HI-JET | 5 | 160 | 800 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | หมึกเติมแท้ EPSON 70 ml. BLACK ดำ L300 | 1 | 240 | 240 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 3. | ชุดประจำชาติบรูไนดารุสซาลาม (ชาย) | 1 | 960 | 960 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 4. | ป้ายไวนิลวันอาเซียน ขนาด 3X1 เมตร | 1 | 300 | 300 | งบอุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (สองพันสามร้อยบาทถ้วน)** | | | | **2,300** |  |