****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

นโยบายของ สพฐ. ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2 และ 5

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 2

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.9

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางพัลลภา กมลพันธ์ และคณะครู ม.1

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

**1.หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตของคนไทย การเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาลดลงและถูกละเลยจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ดังนั้นทางกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯเล็งเห็นความสำคัญและธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจึงจัดทำโครงการ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการปฏิบัติตนและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงไว้คู่กับสังคมไทย

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

2.9 นักเรียนในระดับชั้นม.1ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

4.1.1นักเรียนในระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562จำนวน 545 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็น

พุทธมามะกะ

**4.2 เชิงคุณภาพ**

4.2.1 นักเรียนในระดับชั้นม.1ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

**5. สถานที่ดำเนินการ** หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| ประชุมชี้แจงกิจกรรม  -แต่งตั้งคณะทำงาน  -สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ | - | - | - | - | - | 17 พ.ค. 62 | นางพัลลภา กมลพันธ์  และ  คณะครู ม.1 |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| -จัดซื้อ – จัดจ้าง  -จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็น  พุทธมามกะ | **3,000** |  |  |  | **3,000** | กรกฎาคม 62 | นางพัลลภา กมลพันธ์  และ  คณะครู ม.1 |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม |  |  |  |  |  | สิงหาคม 62 | นางพัลลภา กมลพันธ์ |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| นำผลการตรวจสอบมาพัฒนา |  |  |  |  |  | สิงหาคม 62 | นางพัลลภา กมลพันธ์ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม |  |  |  |  |  | ภายใน 15 วันหลังจัดกิจกรรม | นางพัลลภา  กมลพันธ์ |
| **รวม** | | **3,000** |  |  |  | **3,000** |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น....... **3,000**.................บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน.... **3,000**......... .บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| นักเรียนในระดับชั้นม.1ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ | สังเกต  สอบถาม | สังเกต,  แบบสอบถาม | นางพัลลภา กมลพันธ์  และ  คณะครู ม.1 |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนในระดับชั้นม.1ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางพัลลภา กมลพันธ์)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข.)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายศุภกร การสมบัติ)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม พุทธมามะกะ**

**กลุ่มงาน /กลุ่มสาระ /ฝ่าย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | เครื่องสังฆทานพระสงฆ์ | 5 ชุด | 400 | 2,000 | อุดหนุน |
| 2. | ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ | 5 รูป | 200 | 1,000 | อุดหนุน |
| **รวมเงิน (..สามพันบาทถ้วน..)** | | | | **3,000** |  |