****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : หลักธรรมประจำใจใส่ใจในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2 และ 5

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 2

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 และ 2.10

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว, นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์, นางสาวเพ็ญทิพย์ สีคร้าม,   
 นายธีรการณ์ สุสุขเสียง, ธีรภัทร สรรคพงษ์ และนายทศพล อินน้ำคบ

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

**1. หลักการและเหตุผล**

เนื่องด้วยคนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ นับถือพระพุทธศาสนาและนําหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นหลักสําคัญในการดํารงชีวิต ทำให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขนับตั้งแต่บรรพชน แต่สภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันเยาวชนไทยขาดการให้ความสำคัญกับเรื่องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เห็นความสำคัญอันดีงามของกิจกรรม การสร้างธรรมะประจำใจและการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จึงจัดทำกิจกรรมหลักธรรมประจำใจใส่ใจในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เยาวชนได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาของวันสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริม สิริมงคลให้กับตัวเองและเป็นการธำรงไว้ซึ่งพิธีทางศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพุทธศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

2.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสังคมจิตสานึกและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บ่งบอกอัตลักษณ์ผู้เรียนตามเกณฑ์

2.4 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.5 ผู้เรียนร้อยละ 82 เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2.10 ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

4.1.1 ผู้เรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 4,150 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักธรรมประจำใจใส่ใจในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

**4.2 เชิงคุณภาพ**

4.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสังคมจิตสานึกและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

4.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บ่งบอกอัตลักษณ์ผู้เรียนตามเกณฑ์

4.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.2.4 ผู้เรียนร้อยละ 82 เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.2.5 ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

**5. สถานที่ดำเนินการ** **:** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และวัดในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน :** 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | | |
| - ประชุมหาแนวทางในการปฏิบัติ | - | - | - | - | - | พฤษภาคม 2562 | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว | |
| - เขียนขออนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - | พฤษภาคม2562 | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว | |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | | |
| - ตักบาตรประจำวันพฤหัสทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา 2562 | 14,850 | - | - | - | 14,850 | ตลอดปีการศึกษา  2562 | นายธีรภัทร สรรคพงษ์ | |
| - เวียนเทียนในวันสำคัญ | 2,400 | - | - | - | 2,400 | พฤษภาคม, กรกฎาคม 2562 | นายทศพล อินน้ำคบ | |
| - หล่อเทียนและถวายเทียน | 3,500 | - | - | - | 3,500 | กรกฎาคม 2562 | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว  นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์ | |
| - ตักบาตรเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | - | - | - | - | - | 28 ก.พ. 2562  12 ส.ค. 2562  5 ธ.ค. 2562  2 ม.ค. 2563 | นายธีรการณ์ สุสุขเสียง | |
| - กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งความดี  คติประจำใจ | - | - | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา  2562 | นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์ | |
| - สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ | - | - | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา  2562 | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว | |
| -กิจกรรมยุวชนรู้หลักศาสนพิธี | - | - | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา  2562 | น.ส.เพ็ญทิพย์ สีคร้าม | |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | | |
| - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน | - | - | - | - | - | มีนาคม 2563 | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว | |
| - แบบสอบถามความพึงพอใจ | - | - | - | - | - | มีนาคม 2563 | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว | |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | | |
| - นำผลการประเมินและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานกิจกรรมสังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมอโยธยามาปรับให้เหมาะสม | - | - | - | - | - | มีนาคม 2563 | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว | |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | | |
| สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม |  |  |  |  |  | ภายใน 15 วันหลังจัดกิจกรรม | | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว |
| **รวม** | | 20,750 |  |  |  | 20,750 |  | | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น 20,750 บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 20,750 บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสังคมจิตสานึกและวัฒนธรรมอันดีของสังคม | ประเมิน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว  และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บ่งบอกอัตลักษณ์ผู้เรียนตามเกณฑ์ | ประเมิน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
| ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประเมิน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
| ผู้เรียนร้อยละ 82 เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | จำนวนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงเวลานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น | จำนวนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงเวลานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

10.2 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

10.3 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยปฏิบัติตามพุทธศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว)  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย | ลงชื่อ ......................................................  (นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/กลุ่มงาน |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายศุภกร การสมบัติ)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นางพิมพลักษณ์ บุญลือ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม หลักธรรมประจำใจใส่ใจในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา**

**กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | กิจกรรมตักบาตรประจำวันพฤหัส  - ภัตตาหารเช้า ครั้งละ 1,500 บาท จำนวน 8 ครั้ง | 8 | 1,500 | 12,000 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | - ถุงสำหรับใส่ของใส่บาตร 30 แพ็ค เพ็คละ 10 ใบ | 30 | 95 | 2,850 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 3. | เทียนพรรษาแกะลาย ขนาด 15\*150 ซม. | 1 | 3,500 | 3,500 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 4. | กรอบใส่ป้ายงานเป็นกรอบกระจก พร้อมเปลี่ยนในกิจกรรมต่างๆ ขนาด 60\*90 ซม. | 1 | 1,000 | 1,000 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 5. | ป้ายงานกิจกรรม สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 60\*90 ซม.  - ตักบาตรประจำวันพฤหัส  - เวียนเทียน  - หล่อเทียน  - ถวายเทียน | 4 | 350 | 1,400 | งบอุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)** | | | | **20,750** |  |