****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

กลยุทธ์ของ สพฐ.ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต3 ข้อที่ 2

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 8

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 8.1 และ 8.3

**ลักษณะกิจกรรม :**☑กิจกรรมต่อเนื่อง □กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม:** นางอวยพร วงค์ประดิษฐ์ , นางสาวสุมาลี จริวัฒถิรเดช , นายธีรภัทร กระจ่างแสง

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารทั่วไป

**1. หลักการและเหตุผล**

การจัดการเรียนการสอน จำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ โรงเรียนต้องอำนวยความสะดวก จัดเตรียมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน เพียงพอ ทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงจัดทำกิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2.2 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของครูสำหรับใช้พัฒนาผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

8.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับดี ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8.3 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการร้อยละ 70 มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

4.1.1 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 27 คนและนักเรียนจำนวน 4,155 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่อำนวยความสะดวกพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน

**4.2 เชิงคุณภาพ**

4.2.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 80มีความพึงพอใจ ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับดี

4.2.2 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการร้อยละ 70 มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน

**5. สถานที่ดำเนินการ** ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | | |
| ประชุมชี้แจงกิจกรรม  - แต่งตั้งคณะทำงาน  -สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องการ | - | - | - | - | - | 16 พ.ค.62 | นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์ | |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | | |
| ดำเนินงานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในกิจกรรม | 13,990 | - | - | - | 13,990 | 20 พ.ค.62 | นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดช | |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | | |
| สำรวจอุปกรณ์ที่ยังเหลืออยู่ ใช้ได้และชำรุด | - | - | - | - | - | 28 ต.ค.62 | นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดช | |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | | |
| ประชุมสรุปกิจกรม เพื่อนำแนวทางไปปฏิบัติในปีต่อไป | - | - | - | - | - | 4 พ.ย.62-  ก.พ. 63 | นายธีรภัทร  กระจ่างแสง | |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | | |
|  | สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม |  |  |  |  |  | ภายใน 15 วันหลังจัดกิจกรรม | | น.ส. สิริรัตน์  พาลีเดช |
| **รวม** | | 13,990 | **-** | **-** | **-** | 13,990 |  | | |

**8.งบประมาณดำเนินการ**รวมทั้งสิ้น 13,990 บาท

โดยแบ่งเป็น ☑งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 13,990 บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ครูและนักเรียนร้อยละ 80มีความพึงพอใจ ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับดี | ประเมินจากความพึงพอใจของครูและนักเรียน | แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน | นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์ ,  นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดช |
| ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 70 มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน | สำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียน | แบบสำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียน | นายธีรภัทร  กระจ่างแสง |

**9. การติดตามและประเมินผล**

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่อำนวยความสะดวกพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางอวยพร วงค์ประดิษฐ์)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์)  หัวหน้ากลุ่มงานปริหารทั่วไป | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สู่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | หมึกเติม EPSON L200/300 เหลือง | 6 กล่อง | 240 | 1,440 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | หมึกเติม EPSON L200/300 ดำ | 10 กล่อง | 240 | 2,440 |  |
| 3. | หมึกเติม EPSON L200/300 ฟ้า | 6 กล่อง | 240 | 1,440 |  |
| 4. | หมึกเติม EPSON L200/300 ชมพู | 6 กล่อง | 240 | 1,440 |  |
| 5. | เทปผ้าแรกซีน 2 นิ้ว น้ำเงิน แดง | 2 ม้วน | 155 | 310 |  |
| 6. | แฟ้มสันกว้างตราช้าง3 นิ้วA4 สีแดง,สีขาว สีละ12แฟ้ม | 24 แฟ้ม | 68 | 1,632 |  |
| 7. | คลิปหนีบกระดาษ สีดำ เบอร์ 108 ใหญ่ | 4 กล่อง | 42 | 168 |  |
| 8. | คลิปหนีบกระดาษ สีดำ เบอร์ 110 กลาง | 4 กล่อง | 22 | 88 |  |
| 9. | กระดาษอิงค์เจ็ทกันน้ำ A4 130 G | 4 ห่อ | 160 | 640 |  |
| 10. | กระดาษการ์ดสี A4 หน้า 120G 180 แผ่น สีชมพูอ่อน | 2ห่อ | 80 | 160 |  |
| 11. | กระดาษการ์ดสี A4 หน้า 180G 100 แผ่น สีขาว | 10 ห่อ | 100 | 1,000 |  |
| 12. | กระดาษกาวย่นสีขาวขุ่น ขนาด 2 นิ้ว | 20 ม้วน | 30 | 600 |  |
| 13. | คลิปหนีบกระดาษ สีดำ เบอร์ 112 เล็ก | 3 กล่อง | 12 | 36 |  |
| 14. | ปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีน้ำเงิน | 60 แท่ง | 17 | 1,020 |  |
| 15. | ลวดเสียบกระดาษ 500 กรัม | 4 กล่อง | 85 | 340 |  |
| 16. | กาวลาเท็กซ์ TOA ขนาด 16 ออนซ์ | 8 กระปุก | 28 | 224 |  |
| 17. | กระดาษกาว 2 หน้าบาง 1 cm | 4 ม้วน | 36 | 114 |  |
| 18. | สก็อตเทปใส 3M | 1 ม้วน | 52 | 52 |  |
| 19. | กระดาษ POST IT | 2 ห่อ | 30 | 60 |  |
| 20. | เชือกฟาง สีขาว | 11 ม้วน | 28 | 308 |  |
| 21. | แผ่นใสรองปก | 1 ห่อ | 140 | 140 |  |
| 22. | ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 | 52 กล่อง | 6.50 | 338 |  |
| **รวมเงิน ( หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท )** | | | | 13,990 |  |