**![H:\อยว\0\ayw_logo8[1].png]()**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

 กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

 ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2

 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 8

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 8.1 8.2 และ 8.3

**ลักษณะกิจกรรม :** 🗆 กิจกรรมต่อเนื่อง ☑ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นายธีรการณ์ สุสุขเสียง นายทศพล อินน้ำคบ นายภัทรพันธุ์ ลาภเกิน

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**1. หลักการและเหตุผล**

 ในสภาพสังคมปัจจุบันการเรียนการสอนถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งในอนาคต ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้ความรู้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและสามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

 ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดพัฒนาห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้ ให้เกิดความเหมาะสมในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และพัฒนทักษะการดำเนินชีวิตประจำวันได้

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาสังคมศึกษาสาระภูมิศาสตร์

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในวิชาสังคมศึกษาสาระภูมิศาสตร์

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

8.1 ร้อยละ80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน

 การสอน

 8.2 ร้อยละ80 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมาตรฐานตามกำหนด

 8.3 ร้อยละ80 ของห้องเรียนที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

 **4.1 เชิงปริมาณ**

 4.1.1 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยทุกคน ได้ใช้ห้องเรียนภูมิศาสตร์ ร้อยละ 100% นักเรียนจะมี

 คุณภาพการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ มากขึ้นและสามารรถขึ้นถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้มากขึ้น

 **4.2 เชิงคุณภาพ**

8.1 ร้อยละ70 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน

 การสอน

 8.2 ร้อยละ70 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมาตรฐานตามกำหนด

 8.3 ร้อยละ 70 ของห้องเรียนที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

**5. สถานที่ดำเนินการ**

 - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน**

 - 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) |
| ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินการ |  |  |  |  |  | พ.ค-ก.ค 62 | นายธีรการณ์ สุสุขเสียง นายทศพล อินน้ำคบ นายภัทรพันธุ์ ลาภเกิน |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |
| 1.จัดจ้างทำฟิวเจอร์บอร์ดสกินภาพติดหน้าต่างห้องเรียนรูป แผนที่โลกและแผนที่ทวิป ขนาด100\*120 เมตร จำนวน 8 แผ่น2.จัดจ้างวาดรูปลูกโลกตามแบบ ขนาด 2.90 \*6.60 เมตร | 3,360 5,000 |  |  |  |  | ส.ค 62- ก.พ 63 | นายธีรการณ์  สุสุขเสียง นายทศพล อินน้ำคบนายภัทรพันธุ์ ลาภเกิน |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |
| 1.แบบวัดประเมินความพึ่งพอใจการใช้ห้อง |  |  |  |  |  | ก.พ 63 | ทศพล อินน้ำคบ  |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |
| นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา |  |  |  |  |  | ก.พ 63 | นายธีรการณ์  สุสุขเสียง นายทศพล อินน้ำคบ นายภัทรพันธุ์ ลาภเกิน |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |
|  |  สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม |  |  |  |  |  | ภายใน 15 วันหลังจัดกิจกรรม | นายธีรการณ์สุสุขเสียง |
| **รวม** | **8,360** |  |  |  |  |  |  |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น................. **8,360**.................บาท

 โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน............. 8,360........บาท

 □ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

 □ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

 □ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 8.1ร้อยละ70 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน | ตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจ | แบบสอบถามความพึ่งพอใจ | นายทศพล อินน้ำคบ  |
| 8.2 ร้อยละ70 ของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมาตรฐานตามกำหนด | ตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจ | แบบสอบถามความพึ่งพอใจ | นายทศพล อินน้ำคบ  |
| 8.3 ร้อยละ 70ของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อห้องเรียนที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน | ตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจ | แบบสอบถามความพึ่งพอใจ | นายทศพล อินน้ำคบ  |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้ใช้ห้องเรียนภูมิศาสตร์ทุกคนละมีความพึ่งพอใจในการใช้ห้องเรียน

 ระดับดีมาก

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................(นายธีรกานต์ สุสุขเสียง)ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................(นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข)เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** |
| ลงชื่อ.................................................(นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์)หัวหน้ากลุ่มงานปริหารทั่วไป |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายอนันต์ มีพจนา)รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ |
| **หัวหน้างานแผนงาน** |
| ลงชื่อ.................................................(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติลงชื่อ .........................................................(นายวรากร รื่นกมล)ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา****ต่อหน่วย** | **รวม****เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | จัดจ้างทำฟิวเจอร์บอร์ดสกินภาพติดหน้าต่างห้องเรียนรูป แผนที่โลกและแผนที่ทวิป ขนาด100\*120 เมตร จำนวน 8 แผ่น | 8แผ่น | 420 | 3,360 |  |
| 3. | จัดจ้างวาดรูปลูกโลกตามแบบ ขนาด 2.90 \*6.60 เมตร |  | 5,000 | 5,000 |  |
| **รวมเงิน (แปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)** | **8,360** |  |