****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** งานประชาสัมพันธ์

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 5

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 5

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 6

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 7

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 7.6

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์ นางสาวธัญพร อักษรกิ่ง

นางสาวเบญจวรรณ ปราโมทย์ นางสาวทิพธยา สิตตะวิบุล

นางรินดา ตรงดี นายสุพรรณ ภาคทรัพย์ศรี

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต้องทันสมัย น่าสนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งมีกิจกรรมและผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จำนวนมาก และมีโรงเรียนเครือข่ายมาศึกษาดูงานเป็นประจำ จึงมีความประสงค์จะพัฒนา Web Site ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเผยแพร่ผลงานไปสู่ชุมชน และเครือข่ายสังคมโลก

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนา Web Site ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. เพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

7.6 มีระบบพร้อมบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ บุคลลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน ได้อย่างรวดเร็ว

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

มีเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมีครูและนักเรียนร่วมแสดงผลงาน ร้อยละ 80

**4.2 เชิงคุณภาพ**

เว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีรูปแบบการเผยแพร่ผลงานที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ  - เอกสารการประชุม | - | - | - | - | - | 21 พ.ค. 62 | นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์ |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ดำเนินการตามโครงการ  - รวบรวมกิจกรรมและผลงานของกลุ่มสาระ  - นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ | 1,003 | - | - | - | - | พ.ค. 62 - มี.ค. 63 | นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์ |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนจาก   * สถิติผู้เข้าชมและติดตามเว็บไซต์ * แบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ * แฟ้มกิจกรรม | - | - | - | - | - | พ.ค. 62 - มี.ค. 63 | นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์ |

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ | - | - | - | - | - | พ.ค. 62 - มี.ค. 63 | นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
| สรุปกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จกิจกรรม | - | - | - | - | - | ภายใน 15 วัน  หลังจัดกิจกรรม | นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์ |
| **รวม** | | **1,003** | **-** | **-** | **-** | **1,003** |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น 1,003 บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,003 บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| มีระบบพร้อมบริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลลากร  ของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน ได้อย่างรวดเร็ว | สถิติผู้เข้าชมและติดตามเว็บไซต์ | แบบบันทึกสถิติ | นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง  นางสาวเบญจวรรณ ปราโมทย์ |
| ความคิดเห็นจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ | แบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ | แบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ | นางทิพธยา  สิตตะวิบุล  นางรินดา ตรงดี |
| กิจกรรม ผลงาน ของครูและนักเรียน | แฟ้มกิจกรรม | ทะเบียนกิจกรรม | นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์  นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีสื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการทำงานของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางสาวเบญจวรรณ ปราโมทย์)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางเตือนใจ ตรีบุบผา)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | ป้ายไวนิล | 2 แผ่น | 200 | 400 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | แฟ้มสันกว้าง 3” สีดำ ตราช้าง NO.2100A4 | 1 อัน | 68 | 68 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 3. | ซองเอนกประสงค์ 11 (20 แผ่น) | 3 ห่อ | 15 | 45 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 4. | กระดาษการ์ดสี A4 150 g สีขาว | 1 ห่อ | 100 | 100 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 5. | FLASH DRIVE ยี่ห้อ KINGSTON 32 GB | 1 ตัว | 390 | 390 | งบอุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (หนึ่งพันสามบาทถ้วน)** | | | | **1,003** |  |