****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : ค่าย English Day Camp**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 1

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 1

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 1

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.7, 1.12

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางสาวดวงแก้ว สุหลง, นางสาวชนิษต์ณภัค คุ้มอิ่ม, นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิวนวล,

นางสาวจรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย, นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบัน ภารกิจสำคัญของครูมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การมุ่งจัดการเรียนรู้ตามตำราเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจที่ท้าทายอีกประการหนึ่งคือ การเตรียมนักเรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่จำเป็น ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งภาษาอังกฤษมีความเกี่ยวข้องกับทุกทักษะที่ได้กล่าวมา การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว การจัดประสบการณ์ทางภาษาให้แก่นักเรียนถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิผลสูงสุด

กิจกรรม English Day Camp เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรงผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษตลอดจนเกิดการเรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับผู้อื่นและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและสามารถนำภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ต่อไปในอนาคต

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

2..2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

1.7 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

1.12 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

**4.2 เชิงคุณภาพ**

นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

**5. สถานที่ดำเนินการ** บริเวณโดม 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม - 31 กันยายน 2562

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 | นางสาว  ดวงแก้ว สุหลง  นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่ม |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| จัดค่าย English Day Camp | 10,000 | - | - | 56,000 | 66,000 | 3 - 4  ส.ค. 62 | นางสาว  ดวงแก้ว สุหลง  นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่ม |
| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| สรุปรวบรวมความคิดเห็น | - | - | - | - | - | 5-31 ส.ค. 62 | น.ส.จรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| ประชุมหาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข | - | - | - | - | - | 1-30  ก.ย. 62 | นางสาวดวงแก้ว สุหลง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
| จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมและประเมินผล | - | - | - | - | - | ภายใน 15 วัน หลังจากจบกิจกรรม | นางสาวดวงแก้ว สุหลง |
| **รวม** | | **10,000** | **-** | **-** | **56,000** | **66,000** |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น...................66,000.......................บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน.........10,000..... บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

☑ งบประมาณอื่นๆ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน.........56,000..... บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม | ทำการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน | แบบประเมินความ  คิดเห็นของผู้เรียน | นางสาว  ดวงแก้ว สุหลง |
| ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย | ทำการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน | แบบประเมินความ  คิดเห็นของผู้เรียน | นางสาว  ชนิษต์ณภัค คุ้มอิ่ม |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางสาวดวงแก้ว สุหลง)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางมาลัย ยิ่งมานะ)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม ค่าย English Day Camp**

**กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | กระดาษอังกฤษ | 40 แผ่น | 7 | 280 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | โฟม ขนาดสองนิ้ว | 3 แผ่น | 30 | 90 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 3. | กาวสองหน้า หนา | 2 ม้วน | 90 | 180 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 4. | กาวสองหน้า บาง | 2 ม้วน | 50 | 100 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 5. | กาวลาเท็กซ์ | 2 ขวด | 25 | 50 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 6. | กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า | 20แผ่น | 10 | 200 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 7. | กระดาษ 100 ปอนด์ A4 | 1 แพ็ค | 400 | 400 | งบอุดหนุนรายหัว |
|  | รายการจัดจ้าง |  |  |  |  |
| 1. | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน | 400คน | 20.- | 8,000 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | ค่าอาหารกลางวันสำหรับครู | 35 คน | 20.- | 700 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 3. | ค่าวิทยากรชาวต่างชาติ 8 คน | 2 วัน | 28,800.- | 56,000 | งบประมาณอื่นๆ  (เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก) |
| **รวมเงิน (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)** | | | | **66,000.-** |  |