****

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : AYW Heroes**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2 และ 5

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 2

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2

**ลักษณะกิจกรรม :** □ กิจกรรมต่อเนื่อง 🗹 กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางสาวดวงแก้ว สุหลง, นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

การมีจิตสาธารณะถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนพึงได้รับการปลูกฝัง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในระหว่างที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนับเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเติบโตเป็นเยาวชนและเป็นพลเมืองไทยที่ไม่เพียงคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน หากแต่ยังคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเช่นกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีแนวคิดที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยนักเรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนตลอดจนซึมซับความมีจิตสาธารณะไปในเวลาเดียวกัน

อนึ่ง ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากการแข่งขันและทดสอบทักษะจากเวทีการประกวดต่างๆ ตลอดจนความสามารถที่ปรากฏโดดเด่นในชั้นเรียนซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสิ้น

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

**4.1 เชิงปริมาณ**

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่เป็นอาสาสมัครจำนวน 20 คน ได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

**4.2 เชิงคุณภาพ**

นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม - โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562- 31 มกราคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว**  **(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน**  **(บาท)** | **บ.ก.ศ.**  **(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ**  **(บาท)** | **รวม**  **(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) | | | | | | | |
| ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 | น.ส.ดวงแก้ว สุหลง  นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| ทำกิจกรรมที่ ร.ร.เป้าหมาย | 2,000 | - | - |  | 2,000 | 4 ก.ค. 62  7 พ.ย.. 62 | น.ส.ดวงแก้ว สุหลง  นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) | | | | | | | |
| สรุปรวบรวมความคิดเห็น | - | - | - | - | - | 1-31ธ.ค.62 | น.ส.ดวงแก้ว สุหลง  นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) | | | | | | | |
| นำข้อเสนอแนะมาพัฒนา | - | - | - | - | - | 1-31 ม.ค 63 | น.ส.ดวงแก้ว สุหลง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล | | | | | | | |
| จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมและประเมินผล | - | **-** | **-** | **-** | - | ภายใน 15 วัน หลังจบกิจกรรม | น.ส.ดวงแก้ว สุหลง  นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล |
| **รวม** | | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  | |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น.....................2,000..............บาท

โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน.........2,000..... บาท

□ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

□ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

□ งบประมาณอื่น โปรดระบุ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - ประเมินจากการสังเกตการทำกิจกรรมของผู้เรียน  - ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน | - แบบสังเกตการทำกิจกรรมของผู้เรียน  - แบบประเมินความ  คิดเห็นของผู้เรียน | นางสาว  ดวงแก้ว สุหลงนายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................  (นางสาวดวงแก้ว สุหลง)  ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................  (นางมาลัย ยิ่งมานะ)  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นางศุภกร การสมบัติ)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายอนันต์ มีพจนา)  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ | |
| **หัวหน้างานแผนงาน** | |
| ลงชื่อ.................................................  (นายสรรพสิทธิ์ โกศล)  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน | |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** | |
| ลงชื่อ ....................................................  (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** | |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ .........................................................  (นายวรากร รื่นกมล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม AYW Heroes**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | กาวสองหน้า หนา | 2 ม้วน | 100 | 200 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | กระดาษสีน้ำตาล A4 110g | 4 แพ็ค | 50 | 200 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 3. | ดินสอสีแท่งสั้น (กล่อง12สี) มาสเตอร์อาร์ต | 20 กล่อง | 40 | 800 | งบอุดหนุนรายหัว |
| รายการจัดจ้าง | | | | | |
| 1. | ป้ายไวนิลขนาด 150x300 ซ.ม. | 1 แผ่น | 800 | 800 | งบอุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (สองพันบาทถ้วน)** | | | | **2,000** |  |