**![H:\อยว\0\ayw_logo8[1].png]()**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : AYW Heroes**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

 กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

 ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2 และ 5

 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 2

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2

**ลักษณะกิจกรรม :** □ กิจกรรมต่อเนื่อง 🗹 กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางสาวดวงแก้ว สุหลง, นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

 การมีจิตสาธารณะถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนพึงได้รับการปลูกฝัง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในระหว่างที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนับเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเติบโตเป็นเยาวชนและเป็นพลเมืองไทยที่ไม่เพียงคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน หากแต่ยังคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเช่นกัน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีแนวคิดที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยนักเรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนตลอดจนซึมซับความมีจิตสาธารณะไปในเวลาเดียวกัน

 อนึ่ง ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากการแข่งขันและทดสอบทักษะจากเวทีการประกวดต่างๆ ตลอดจนความสามารถที่ปรากฏโดดเด่นในชั้นเรียนซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสิ้น

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

 2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

 **4.1 เชิงปริมาณ**

 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่เป็นอาสาสมัครจำนวน 20 คน ได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

**4.2 เชิงคุณภาพ**

 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**5. สถานที่ดำเนินการ** โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม - โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 16 พฤษภาคม 2562- 31 มกราคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) |
| ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 | น.ส.ดวงแก้ว สุหลงนายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |
| ทำกิจกรรมที่ ร.ร.เป้าหมาย | 2,000 | - | - |  | 2,000 | 4 ก.ค. 627 พ.ย.. 62  | น.ส.ดวงแก้ว สุหลงนายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |
| สรุปรวบรวมความคิดเห็น | - | - | - | - | - | 1-31ธ.ค.62  | น.ส.ดวงแก้ว สุหลงนายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |
| นำข้อเสนอแนะมาพัฒนา | - | - | - | - | - | 1-31 ม.ค 63  | น.ส.ดวงแก้ว สุหลง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |
| จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมและประเมินผล | - | **-** | **-** | **-** | - | ภายใน 15 วัน หลังจบกิจกรรม | น.ส.ดวงแก้ว สุหลงนายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล |
| **รวม** | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น.....................2,000..............บาท

 โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน.........2,000..... บาท

 □ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

 □ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

 □ งบประมาณอื่น โปรดระบุ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - ประเมินจากการสังเกตการทำกิจกรรมของผู้เรียน- ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน | - แบบสังเกตการทำกิจกรรมของผู้เรียน- แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน | นางสาวดวงแก้ว สุหลงนายอรรณพจิวราห์ศรีสกุล |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................(นางสาวดวงแก้ว สุหลง)ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................(นางมาลัย ยิ่งมานะ)เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** |
| ลงชื่อ.................................................(นางศุภกร การสมบัติ)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายอนันต์ มีพจนา)รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ |
| **หัวหน้างานแผนงาน** |
| ลงชื่อ.................................................(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติลงชื่อ .........................................................(นายวรากร รื่นกมล)ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม AYW Heroes**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา****ต่อหน่วย** | **รวม****เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| 1. | กาวสองหน้า หนา | 2 ม้วน | 100 | 200 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | กระดาษสีน้ำตาล A4 110g | 4 แพ็ค | 50 | 200 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 3. | ดินสอสีแท่งสั้น (กล่อง12สี) มาสเตอร์อาร์ต | 20 กล่อง | 40 | 800 | งบอุดหนุนรายหัว |
| รายการจัดจ้าง |
| 1.  | ป้ายไวนิลขนาด 150x300 ซ.ม. | 1 แผ่น | 800 | 800 | งบอุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (สองพันบาทถ้วน)** | **2,000** |  |