**![H:\อยว\0\ayw_logo8[1].png]()**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม : อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา**

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 2

 กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 3

 ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ ข้อที่ 3

 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ หมวดที่ 2

 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 4

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2, 4.3, 4.4

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** นางวิมล ขันธมาศ, นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ, และนางสาวดวงแก้ว สุหลง

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพด้วยการด้วยการให้ความรู้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู

2.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของครูและบุคคลากรทางการศึกษา

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

 4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

 4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 80 มีศักยภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 4.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

 **4.1 เชิงปริมาณ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 102 คน เข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู

* 1. **เชิงคุณภาพ**
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 80 มีศักยภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด

**5. สถานที่ดำเนินการ**

 5.1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

 5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** เริ่มต้นวันที่ สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) |
| ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ | - | - | - | - | - | ส.ค. 62 | นางวิมล ขันธมาศ,น.ส.ภัคจิรา อาลัยญาติ,น.ส.ดวงแก้ว สุหลง |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |
| จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอบรมครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระอื่นที่สนใจ | 10,500 |  |  | 28,800(เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก) | 39,300 | ต.ค. 62 | นางวิมล ขันธมาศ,น.ส.ภัคจิรา อาลัยญาติ,น.ส.ดวงแก้ว สุหลง |

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |
| สรุปรวบรวมความคิดเห็น | - | - | - | - | - | ต.ค. 62 | น.ส.ภัคจิรา อาลัยญาติ |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |
| นำข้อเสนอแนะมาพัฒนา | - | - | - | - | - | ต.ค. 62 | น.ส.ดวงแก้ว สุหลง |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |
| จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมและประเมินผล | - | **-** | **-** | **-** | - | ภายใน 15 วัน หลังจบกิจกรรม | น.ส.ภัคจิรา อาลัยญาติ |
| **รวม** | **10,500** |  |  |  | **39,300** |  |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น........39,300......บาท

 โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน..... 10,500 .......บาท

 □ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

 □ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

 ☑ งบประมาณอื่น โปรดระบุ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน....... 28,800.......บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือประเมิน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง | 1. บันทึกผลการเข้าร่วมพัฒนา  ความรู้ความสามารถ 2. สรุปประมวลผลจากแบบสอบถาม3. สรุปความเห็นจากแบบสอบถาม  | แบบสอบถาม | นางวิมล ขันธมาศน.ส.ภัคจิรา อาลัยญาติน.ส.ดวงแก้ว สุหลง |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 80 มีศักยภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ | 1. บันทึกผลการเข้าร่วมพัฒนา  ความรู้ความสามารถ 2. สรุปประมวลผลจากแบบสอบถาม3. สรุปความเห็นจากแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | นางวิมล ขันธมาศน.ส.ภัคจิรา อาลัยญาติน.ส.ดวงแก้ว สุหลง |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือประเมิน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด | 1. บันทึกผลการเข้าร่วมพัฒนา  ความรู้ความสามารถ 2. สรุปประมวลผลจากแบบสอบถาม3. สรุปความเห็นจากแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | นางวิมล ขันธมาศน.ส.ภัคจิรา อาลัยญาติน.ส.ดวงแก้ว สุหลง |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

 10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีศักยภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 10.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................(นางวิมล ขันธมาศ)ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ | ลงชื่อ ......................................................(นางมาลัย ยิ่งมานะ)เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** |
| ลงชื่อ.................................................(นางศรศมน มรุตัณฑ์)หัวหน้างานบุคคล |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายอนันต์ มีพจนา)รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ |
| **หัวหน้างานแผนงาน** |
| ลงชื่อ.................................................(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติลงชื่อ .........................................................(นายวรากร รื่นกมล)ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |