กิจกรรม

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชื่อกิจกรรม : นิเทศภายใน,นิเทศสัญจร, PLC และวิจัยในชั้นเรียน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564  ข้อที่ 1

นโยบายของ สพฐ. ข้อที่ 7

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3  ข้อที่ 2

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 2 และ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 5

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 และ 5.4

ลักษณะกิจกรรม :   กิจกรรมต่อเนื่อง   กิจกรรมใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ, นางสาวดวงแก้ว สุหลง, นางสาวจิตติภาภรณ์ เตรียมทนะ และนายกรวิชญ์ นาพุฒา

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5.2 ครูร้อยละ 80 ของการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

5.4 ครูร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. เป้าหมาย/ ผลผลิต

4.1  เชิงปริมาณ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 32 คน เข้ารับการนิเทศให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100

4.2  เชิงคุณภาพ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูสูงขึ้น

5. สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

6. ระยะเวลาดำเนินงาน	16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน รายหัว (บาท) | พัฒนาผู้เรียน (บาท) | บ.ก.ศ. (บาท) | อื่นๆ ระบุ (บาท) | รวม (บาท) |  |  |
| 1. | Plan (วางแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ | - | - | - | - | - | 20 พ.ค. 62 | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/62 ภาคเรียนที่ 2/62 - กิจกรรมนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1/62 ภาคเรียนที่ 2/62 | 4,000 - | - - | - - | - - | 4,000 - | 14 พ.ค. 62 30 ต.ค. 62 14 พ.ค. 62 30 ต.ค. 62 | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน รายหัว (บาท) | พัฒนาผู้เรียน (บาท) | บ.ก.ศ. (บาท) | อื่นๆ ระบุ (บาท) | รวม (บาท) |  |  |  |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมนิเทศและนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1/62 ภาคเรียนที่ 2/62 | - | - | - | - | - | ส.ค. 62 ก.พ. 63 |  | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | มี.ค. 63 |  | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 4,000 | - | - | - | 4,000 |  |  |  |

8. งบประมาณดำเนินการ      รวมทั้งสิ้น  4,000 บาท

โดยแบ่งเป็น	   งบอุดหนุนรายหัว				จำนวน       4,000	บาท

  งบพัฒนาผู้เรียน				จำนวน			บาท

  เงิน บ.ก.ศ.					จำนวน			บาท

  งบประมาณอื่น โปรดระบุ            		จำนวน			บาท

9. การติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ครูร้อยละ 80 ของการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี | ทำการประเมินการแผนการจัดการเรียนรู้ | แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| ครูร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข | ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอน | แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

| ผู้เสนอกิจกรรม | ผู้ตรวจกิจกรรม |
| --- | --- |
| ลงชื่อ................................................ (นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ) ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ...................................................... (นางมาลัย ยิ่งมานะ) เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| หัวหน้าโครงการหลัก |  |
| ลงชื่อ................................................. (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ |  |
| ผู้เห็นชอบโครงการ |  |
| ลงชื่อ .................................................... (นายอนันต์ มีพจนา) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ |  |
| หัวหน้างานแผนงาน |  |
| ลงชื่อ................................................. (นายสรรพสิทธิ์ โกศล) หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน |  |
| ผู้ตรวจสอบงบประมาณ |  |
| ลงชื่อ .................................................... (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |  |
| ผู้อนุมัติโครงการ |  |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ลงชื่อ ......................................................... (นายวรากร รื่นกมล) ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |  |

ประมาณการงบประมาณที่ใช้

ชื่อกิจกรรม นิเทศภายใน,นิเทศสัญจร, PLC และวิจัยในชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | ประเภทของงบประมาณที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คลิปบอร์ด A4 น้ำเงินม่วง อี-ไฟล์ CCB2 | 1 | 112 | 112 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2 | สันรูด 10 มม สีแดง (10 อัน) | 5 | 60 | 300 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 3 | แฟ้มโชว์เอกสาร สีน้ำเงิน 444 A4 | 5 | 110 | 550 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 4 | แฟ้มโชว์เอกสาร สีแดง 444 A4 | 5 | 110 | 550 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 5 | พลาสติกทำปกรายงาน A4 (100แผ่น) | 2 | 180 | 360 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 6 | สติกเกอร์ A4 (50แผ่น) | 1 | 131 | 131 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 7 | แล็บสติ๊กเกอร์ SMEs A4 (100แผ่น) | 1 | 307 | 307 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 8 | กระดาษทำปก สีขาว 160 แกรม (50 แผ่น) | 2 | 200 | 400 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 9 | ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 (500ซอง/แพ็ค) | 1 | 490 | 490 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 10 | ลวดเสียบกระดาษ 300ตัว/กระปุ๊ก (No.01) | 1 | 100 | 100 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 11 | ตราช้างกระดาษโน๊ตกาวในตัว (12X50)5pcs/pack | 4 | 40 | 160 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 12 | เทปใสกาวอะคริลิค แกน 1นิ้ว | 4 | 15 | 60 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 13 | แฟ้มสั้นกว้าง สัน 3 นิ้ว A4 ดำ (แพ็ค 6 เล่ม) | 1 | 480 | 480 | งบอุดหนุนรายหัว |
| รวมเงิน (สี่พันบาทถ้วน) |  |  |  | 4,000 |  |