กิจกรรม

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564  ข้อที่ 1

นโยบายของ สพฐ. ข้อที่ 7

ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3  ข้อที่ 2

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 2 และ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 5

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.1

ลักษณะกิจกรรม :  กิจกรรมต่อเนื่อง   กิจกรรมใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ, นางสาวดวงแก้ว สุหลง, นางสาวจิตติภาภรณ์ เตรียมทนะ นางสาวมณีณดา แท่นมณี และนางสาวเจนนภา ทัศเตโมโต

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องตอบสนองนโยบายของชาติ สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร ที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ตอบสนองนโยบายของชาติสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีส่วนร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 ต่อจำนวนครั้งที่มีการ ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

4. เป้าหมาย/ ผลผลิต

4.1  เชิงปริมาณ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80              มีส่วนร่วมต่อจำนวนครั้งที่มีการ ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน                  และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

4.2  เชิงคุณภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีหลักสูตรกลุ่มสาระที่มีการพัฒนา            และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5. สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

6. ระยะเวลาดำเนินงาน	16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน รายหัว (บาท) | พัฒนาผู้เรียน (บาท) | บ.ก.ศ. (บาท) | อื่นๆ ระบุ (บาท) | รวม (บาท) |  |  |
| 1. | Plan (วางแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมผู้เกี่ยวของวางแผนการดำเนินการ | - | - | - | - | - | พ.ค. 62 | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 1/62 ภาคเรียนที่ 2/62 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | พ.ค. 62 | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 1/62 ภาคเรียนที่ 2/62 | - | - | - | - | - | ต.ค. 62 | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระฯ | - | - | - | - | - | มี.ค. 63 | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน รายหัว (บาท) | พัฒนาผู้เรียน (บาท) | บ.ก.ศ. (บาท) | อื่นๆ ระบุ (บาท) | รวม (บาท) |  |  |  |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมและประเมินผล | - | - | - | - | - | ภายใน 15 วัน หลังจบกิจกรรม |  | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| รวม |  | 2,000 | - | - | - | 2,000 |  |  |  |

8. งบประมาณดำเนินการ      รวมทั้งสิ้น  2,000  บาท

โดยแบ่งเป็น	   งบอุดหนุนรายหัว				จำนวน       2,000     บาท

  งบพัฒนาผู้เรียน				จำนวน       	        บาท

  เงิน บ.ก.ศ.					จำนวน       	        บาท

  งบประมาณอื่น โปรดระบุ            		จำนวน       	        บาท

9. การติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีส่วนร่วมต่อจำนวนครั้งที่มีการ ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม | ทำการประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีหลักสูตรกลุ่มสาระที่มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | ทำการประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ |

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูมีมีส่วนร่วมต่อการ ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีหลักสูตรกลุ่มสาระที่มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

| ผู้เสนอกิจกรรม | ผู้ตรวจกิจกรรม |
| --- | --- |
| ลงชื่อ................................................ (นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ) ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ...................................................... (นางมาลัย ยิ่งมานะ) เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| หัวหน้าโครงการหลัก |  |
| ลงชื่อ................................................. (นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ |  |
| ผู้เห็นชอบโครงการ |  |
| ลงชื่อ .................................................... (นายอนันต์ มีพจนา) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ |  |
| หัวหน้างานแผนงาน |  |
| ลงชื่อ................................................. (นายสรรพสิทธิ์ โกศล) หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน |  |
| ผู้ตรวจสอบงบประมาณ |  |
| ลงชื่อ .................................................... (นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |  |
| ผู้อนุมัติโครงการ |  |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ลงชื่อ ......................................................... (นายวรากร รื่นกมล) ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |  |

ประมาณการงบประมาณที่ใช้

ชื่อกิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | ประเภทของงบประมาณที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น สูง 4 ฟุต กว้าง 4 ฟุต | 1 | 1,100 | 1,100 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2. | กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง | 15 | 60 | 900 | งบอุดหนุนรายหัว |
| รวมเงิน (สองพันบาทถ้วน) |  |  |  | 2,000 |  |